МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  ДЕТЕЙ № 15 «РОМАШКА»

МОНИТОРИНГ НЕПРЕРЫВНОГО

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕДАГОГОВ

Руководитель проекта:

Васильева О.Ю – заместитель

заведующей по ВМР

Участники проекта:

педагогический коллектив

ДОУ № 15 «Ромашка»

г. Шарыпово 2008 г.

Оглавление

- Введение (актуальность, цель, задачи, гипотеза проекта)………………...3

- Основная часть

  - Участники проекта………………………………………………………..3

  - План реализации проекта (этапы, мероприятия, сроки, ответственные, ожидаемые результаты этапа)………………………………………….3-7

  - Ожидаемые результаты проекта…………………………………………8

  - Смета расходов……………………………………………………………8

- Заключение…………………………………………………………………....8

- Список используемых источников………………………………………….8

- Приложения………………………………………………………..9 - 18

1. Введение

1.1. Актуальность проекта

Сегодня особенно остро встает вопрос о необходимости оптимального выбора содержания методической работы в современном дошкольном учреждении. Актуальность такого выбора подтверждает и анализ практики методической работы в ДОУ № 15 «Ромашка».  Реальные проблемы воспитательно-образовательного процесса, проблемы конкретных педагогов и воспитанников и содержание методической работы не всегда взаимосвязаны между собой. Даже самое богатое содержание методической работы не вдохновляет педагогов на творчество, не приводит к совершенствованию воспитательно-образовательной работы, к демократизации дошкольной жизни. Поэтому, считаем, что содержание методической работы в современном ДОУ должно формироваться на основе различных источников, как общих для всех детских садов города, так и конкретных, индивидуально-неповторимых. Одним из таких источников могут послужить результаты мониторинга непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Мы понимаем мониторинг как совокупность непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижения педагога от незнания к знанию.

1.2. Цель проекта: обновление содержания  методической работы в ДОУ через организацию мониторинга непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.

1.3. Задачи:

- Выстроить систему мониторинга непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.

- Отследить качественно и количественно динамику результатов деятельности каждого педагога  в отдельности и всего педколлектива в целом;

- Выявить приоритетные направления деятельности методической службы ДОУ;

- Корректировать воспитательно-образовательный процесс (дидактическая коррекция) и деятельность педагога в сторону саморазвития (психолого-педагогическая коррекция);

- Повышать уровень профессионального мастерства членов             педагогического коллектива.

1.4. Гипотезой проекта является предположение о том, что обновление содержания методической работы в ДОУ будет способствовать повышению: уровня профессиональной компетентности педагогов; уровня сформированности у детей знаний, умений и  навыков; уровня эмоционального благополучия воспитанников.

2. Основная часть

2.1. Участники проекта: администрация и педагогический коллектив ДОУ № 15 «Ромашка».

2.3 План реализации проекта

Реализация проекта осуществляется в три взаимосвязанных и периодически повторяющихся этапа. Мониторинг носит цикличный  характер. (Приложение 1).

I этап

Аналитико-диагностический

Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Периодичность проведения диагностирования — 1 раз в год и при поступлении на должность вновь принятых педагогов.

Цель: психолого-педагогическое изучение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ

Ожидаемый результат: определение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.

Приоритетные направления деятельности методической службы могут быть выявлены в ходе комплексного анкетного исследования, проводимого субъективным (прямым)      методом, и диагностики уровня профессиональной компетентности членов       педагогического коллектива.

Комплексное анкетное исследование, состоящее из трех анкет, проводилось на производственном совещании. (Приложение 2)

Первая часть анкетирования поможет ориентации педколлектива на решение цели и задач ДОУ, позволит установить уровень знания педагогами образовательной программы, реализуемой в учреждении, исследовать возможности участия членов педколлектива в обновлении образовательной деятельности, организации интеграционных процессов, даст возможность оценить результативность методической работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов

Вторая часть анкетного исследования направлена на стимулирование педагогов к осмыслению и решению своих профессиональных проблем. Из 47 предположительных проблем ДОУ методом ранжирования педагоги выделяют приоритетные проблемы.

Третья часть способствует выявлению педагогов, способных работать в системе самоконтроля, обобщить собственный положительный педагогический опыт работы.

Четвертая часть анкетного исследования предполагает заполнение карты диагностики уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов ДОУ. (Приложение 3)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ | март-апрель 2008 года | Заместитель заведующей по ВМР, педагог-психолог | диагностика проводится на основе самооценки и оценки администрации |
| 2. | Посещение и анализ занятий, мероприятий у педагогов ДОУ (метод стороннего наблюдения) | март-апрель 2008 года | Заместитель заведующей по ВМР, председатель Методического Совета | Заполняются диагностические карты |

II этап

Оценочный

Цель: Качественная и количественная оценка деятельности каждого педагога в отдельности и всего педагогического коллектива в целом

Ожидаемый результат: выработано единое мнение по спорным вопросам, составлена справка по итогам диагностики.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сравнение результатов самооценки педагогов, оценки администрации, установление причин их несоответствия | апрель 2008 г. | Заместитель заведующей по ВМР |  |

III этап

Коррекционный

Цель: Дидактическая коррекция воспитательно-образовательного процесса и психолого-педагогическая коррекция деятельности педагога в сторону саморазвития.

Ожидаемый результат: выстроена система методической работы по обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и повышению уровня профессиональной компетентности педагогов.

На основании анализа результатов анкетного комплексного исследования и          диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ были выделены  три проблемы:

1) Сложность организации целеполагания при составлении занятий в рамках социоигровой педагогики.

2)   Содержание и формы образовательного процесса требуют обновления.

3)  71,3% педагогов владеют методикой анализа собственной деятельности на           недостаточном уровне.

В соответствии с этим последующая деятельность методической службы будет направлена на:

- корректировку воспитательно-образовательного процесса, его постоянное развитие и совершенствование в целях максимального использования обучающих,         воспитательных и развивающих возможностей дошкольного образовательного учреждения;

- непрерывное повышение уровня профессионального мастерства членов                  педагогического коллектива.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка перспективного планирования методической работы с учетом результатов диагностики и комплексного анкетирования | апрель 2008г. | Заместитель заведующей по ВМР, председатель Методического Совета |  |
| 2. | Методические консультации: |  | Заместитель заведующей по ВМР, руководители МО, воспитатели-наставники |  |
|  | 2.1.«Целеполагание в деятельности педагога ДОУ» | сентябрь 2008г. |  |  |
|  | 2.2. «Алгоритм анализа занятия» | октябрь 2008г. |  |  |
|  | 2.3. «Требования к современному занятию в ДОУ» | ноябрь 2008г. |  |  |
|  | 2.4.«Самоанализ занятия» | декабрь 2008г. |  |  |
| 3. | Посещение занятий администрацией ДОУ | в течение года | Заместитель заведующей по ВМР |  |
| 4. | Мастер-классы | в течение года | Заместитель заведующей по ВМР, члены Методического Совета | Темы определяются исходя из анализа посещенных занятий |
| 5. | Индивидуальные и групповые консультации по запросам педагогов | в течение года | Заместитель заведующей по ВМР, члены Методического Совета |  |
| 6. | Постоянно действующий семинар, направленный на развитие у педагогов: способности к непрерывному, системному образованию; умения видеть образовательные задачи в своей деятельности; способности к инновационной деятельности; способности описать (презентовать) достижения собственной деятельности. | в течение года | Заместитель заведующей по ВМР, члены Методического Совета |  |
| 7. | Тематический педсовет: «Занятие в ДОУ как система» | декабрь 2008г. | Заместитель заведующей по ВМР |  |
| 8. | Выстраивание системы индивидуальной работы с педагогами по повышению уровня их профессиональной компетентности (Приложение 4) | В течение года | Заместитель заведующей по ВМР, члены Методического Совета |  |
| 9. | Тренинг личностного роста (для педагогов) | март 2009г. | Педагог-психолог |  |
| 10. | Анализ реализации коррекционного этапа проекта | май 2009г. | Разработчики проекта |  |
| 11. | Работа над единой методической темой «Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ» (Приложение 5) | в течение года | Заместитель заведующей по ВМР, члены Методического Совета |  |
| 12. | Работа над индивидуальными темами по самообразованию | в течение года | Заместитель заведующей по ВМР |  |
| 13. | Методическая выставка | апрель 2009г. | Заместитель заведующей по ВМР, воспитатели |  |

Сравнительный аналитико-диагностический этап

(начало следующего цикла мониторинга)

Сравнительная диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.

Цель: психолого-педагогическое изучение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ

Ожидаемые результат: определение динамики роста уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повторная диагностика профессиональной компетентности педагогов по тем же параметрам. | май 2009 г. | Заместитель заведующей по ВМР, педагог-психолог |  |
| 2. | Анкетирование педагогов на предмет эффективности методической работы. | май 2009 г. | Заместитель заведующей по ВМР, председатель Методического Совета |  |

Один раз в год планируется проведение творческой недели по всем направлениям        деятельности, в рамках которой даются открытые занятия, воспитательные мероприятия, проводятся выставки, конференции, концерты и т.д. Мы планируем ежегодно проводить методическую выставку, на которой в различной форме будет организована работа по обмену методической информацией, распространению обобщенного опыта работы педагогов. К методической выставке будут приурочены сообщения, доклады, практические занятия по результатам работы над    индивидуальными методическими темами. Там же будут рассматриваться новинки методической литературы и программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  Методическая выставка, как форма методической работы, способствует повышению уровня профессионализма педагогов, стимулирует деятельность педагогического  коллектива.

Ежегодно в целях организации рационального функционирования групповых комнат и распространения наиболее результативного опыта работы педагогов по их оформлению и использованию оборудования будут проводиться смотры групповых комнат.

В методическом кабинете планируется организовать постоянно действующую выставку литературы «В помощь самообразованию».

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- Обновление содержания методической работы в ДОУ;

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;

- Повышения качества воспитания и обучения в ДОУ.

Смета расходов

| № п/п | Наименование | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для копировальной техники | 2 пачки | 120 | 240 | Для распечатки материалов комплексного анкетного исследования, подготовки к методическим мероприятиям |
| 2 | Заправка картриджа | 1 шт. | 200 | 200 |  |

3. Заключение

Предполагаем, что организация мониторинга позволит повысить качество методической работы, обновить её содержание. Это будет способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов; уровня сформированности у детей знаний, умений и  навыков; уровня эмоционального благополучия воспитанников.

Результативность проекта мы предполагаем оценить по следующим критериям:

| № п/п | Критерии | Методы отслеживания | Показатели на начальном этапе | Показатели по результатам реализации проекта | форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | Карта диагностики (приложение 3) | в/у – 16% с/у – 74% н/у – 10% | в/у – 27 % с/у – 70 % н/у – 3 % | справка |
| 2 | Повышение уровня сформированности у детей знаний, умений, навыков | Диагностика усвоения детьми программного материала | 81,5 % (качество знаний) | 92 % (качество знаний) |  |
| 3 | Уровень эмоционального благополучия воспитанников | Диагностика уровня эмоционального благополучия | 74% | 85% |  |

Список используемых источников

- Лосев П.Н. Управление методической работой в современном дошкольном образовательном учреждении как средство повышения эффективности его развития: Монография. – Красноярск: РИО ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2004.- 256 с.

- Никифорова О.В. Модель управления научно-методической деятельностью в ДОУ// Управление ДОУ.- 2007.- № 6 .-с.14-18

- Терминологический словарь современного образования (глоссарий). Издание 2 –е.- Красноярск: РИО ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005.- 120 с.

Приложение 1

1-й этап

Аналитико-диагностический или сравнительный аналитико-диагностический этап следующего цикла

Цель: психолого-педагогическое изучение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ

2-й этап

Оценочный

Цель: Качественная и количественная оценка деятельности каждого педагога в отдельности и всего педагогического коллектива в целом

3-й этап

Коррекционный

Цель: Дидактическая коррекция воспитательно-образовательного процесса и психолого-педагогическая коррекция деятельности педагога в сторону саморазвития.

Цикл мониторинга непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов

Приложение 2

Материалы комплексного анкетного комплексного исследования в рамках мониторинга непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов

Цель работы:

1. Ориентация педколлектива на достижение цели и задач ДОУ

2. Стимулирование педагогов к осмыслению и решению своих профессиональных проблем.

3. Отслеживание результативности работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов.

4.Выявление педагогов, способных работать на самоконтроле.

Метод изучения профессиональной компетентности педагогов - субъективный (прямой).

Анкета № 1

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога»

- Ф.И.О.

- Стаж педагогической работы.

- Ведущие профессиональные интересы, умения.

- Дополнительные интересы (хобби).

- Что мешает мне работать (основные профессиональные проблемы).

- Разделив лист на две части, слева запишите, что Вам, на Ваш взгляд, более всего удается в Вашей работе,  справа - в чем Вы испытываете затруднения?

- Где и когда Вы повышали свою квалификацию. Оцените по 10-балльной шкале пользу этого мероприятия(10 баллов - очень хорошо,1 балл - очень плохо).

- В какой форме Вы  занимаетесь самообразованием  и чего Вам удалось достигнуть?

- Каких достижений Вы добились в этом учебном году в реализации Программы воспитания и обучения, в воспитательной деятельности, в общественно-педагогической деятельности?

- Есть ли в коллективе коллеги, которым Вы оказываете профессиональную              помощь?

- Есть ли в коллективе коллеги, которые Вам оказывают профессиональную             помощь?

- Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному занятию?

- Какие цели и задачи Вы решаете, работая по « Программе воспитания и обучения в детском саду»?

- Назовите достоинства данной программы.

- Назовите недостатки данной программы.

- В последнее время Вы работаете над:

- разработкой новой методики-

- наглядными средствами

- учебным пособием

- допишите недостающее:

- Занятия кого из коллег Вы хотели бы посещать?

- Где, чему, у кого Вы хотели бы учиться (в том числе на выезде) конкретно?

- Каких знаний Вам не хватает?

- Как Вы понимаете сущность понятия «интеграция учебных занятий»:

- получение информации по определенному вопросу, исходя из знаний по          отдельным предметам;

- реализация идей педагогического сотрудничества;

- применение   разных форм работы на занятии (нужное подчеркнуть)?

- С кем из коллег Вы хотели бы проводить интегрированные занятия?

- На чем акцентировали бы внимание при подготовке интегрированного занятия:

- на формах работы;

- на содержании занятия;

- на чем-либо другом?

- Имеются ли у Вас предложения об обновлении существующей модели деятельности ДОУ, какие?

- Назовите сильные стороны в деятельности детского сада по направлениям.

- Назовите слабые стороны в деятельности детского сада по направлениям.

Анкета № 2

Справа от каждой смысловой строки проставить цифру - цену данной проблемы по нисходящей. Если такой проблемы, на Ваш взгляд, не существует, ставите ноль.

- Болезненность детей.

- Конфликты педагогов с родителями и детьми.

- Конфликты педагогов с администрацией.

- Конфликты между педагогами.

- Нежелание детей посещать ДОУ.

- Недостаточное материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. (Указать, чего не хватает)

- Засилье совещаний.

- Непрофессиональная деятельность администрации по контролю над деятельностью педагогов.

- Плохо поставлена работа по повышению квалификации педагогов.

- Низкая профессиональная готовность многих педагогов.

- Отсутствие стимулов в работе педагогов.

- Эмоциональное выгорание педагогов.

- Отсутствие   общественной заинтересованности в деле образования.

- Отсутствие необходимой литературы  и методических пособий.

- Сложная психологическая обстановка в ДОУ.

- Слабые знания и отсутствие интереса детей на занятиях.

- Нехватка педагогов в ДОУ.

- Не проводятся городские конкурсы по направлениям деятельности, негде показать достижения детей.

- Неумение педагогов работать с одаренными детьми.

- Отсутствие стимулов в детской деятельности.

- Перегрузки детей.

- Педагоги плохо разбираются в практической психологии.

- Отсутствие ориентиров в воспитательной работе (конкретных целей и задач).

- Неудобное расписание.

- Проблема дисциплины на занятиях.

- Отсутствие коллективного духа в ДОУ.

- Перегрузки педагогов.

- Недостаточное обеспечение распорядительной информацией.

- Отсутствие комнаты психологической разгрузки и кабинетов для специалистов.

- Негативное влияние поп-культуры на детей.

- Негативное отношение к детскому саду со стороны многих родителей.

- «Перенаселенность» групп.

- Унизительный характер аттестации в ДОУ.

- Неспособность администрации увидеть и вовремя поддержать интересные начинания педагогов.

- Медленное внедрение компьютерных технологий в обучение дошкольников.

- Однообразие, рутина и накопление усталости у педагогов.

- Резкое снижение авторитета воспитателя и ценности образования.

- Отсутствие четких критериев оценки деятельности педагогов.

- Плохо организована учёба педагогов внутри ДОУ.

- Заставляют выполнять много ненужных работ и ничего не платят за это.

- Переработка администрацией не компенсируется.

- Страх перед необходимостью давать открытые занятия.

- Замучила отчетность – составление разных бумаг отнимает больше времени, чем сама работа.

- Педагоги слабо разбираются в вопросах личностно-ориентированного взаимодействия с детьми.

- Отсутствие единой, привлекательной для коллектива цели, размытость обучающей и воспитательной деятельности.

- Воспитательно-образовательный  процесс не регулируется администрацией.

- Поощрение педагогов администрацией зависит от личных взаимоотношений.

Анкета № 3

Прогноз педагогической деятельности (для педагогов, планирующих работать в      системе самоконтроля).

ЦЕЛЬ: Выявить готовность педагога к работе в режиме самоконтроля.

- Интересна ли Вам Ваша работа?

- Знаете ли Вы цели работы ДОУ, назовите их. Заинтересованы ли Вы в них лично и что делаете для их    достижения?

- Какие нерешенные проблемы своей педагогической деятельности Вы видите?

- Считаете ли Вы, что Вам необходимо добиваться лучших результатов работы, чем те, которых Вы достигли. Что Вы для этого делаете?

- Считаете ли Вы справедливым, если руководство не будет вмешиваться в Вашу работу, но при этом будет снижать или повышать оплату труда в зависимости от результатов и освоения новых эффективных технологий их получения.

- У Вас сложился следующий стиль работы (укажите один):

а)	Вы в основном используете готовые методические рекомендации;

б)	Вы опираетесь на методические рекомендации, но корректируете их с учетом опыта и условий работы;

в)	Вы критически анализируете методические рекомендации, педагогический опыт коллег, опираетесь на анализ своей деятельности, делая окончательный выбор;

г)	постоянно вносите коррективы, стремясь к улучшению.

- Имеются ли у Вас общепризнанные положительные результаты педагогической деятельности, какие?

- Что из Вашего опыта работы заслуживает внимания коллег?

- Считаете ли Вы контроль над Вашей деятельностью излишним?

Ф.И.О., подпись педагога_______________________________________________

Приложение 3

Карта диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов

Диагностика включает в себя анализ профессионального уровня педагогов на основе:

- собеседования с педагогами;

- ознакомления с уровнем заполнения диагностических карт детей;

- обследования отдельных детей по стандартам, задаваемым программой;

- анализа проведения занятий педагогами;

- анализа наблюдений за деятельностью и общением детей на занятиях;

- анализа наблюдений самостоятельной деятельности детей и продуктов их творчества;

- анализа наблюдений за игрой детей, результатов естественного эксперимента;

- анализа предметно-развивающей среды в группе.
Затем составляются таблицы, позволяющие оценить:

- уровень знаний программных целей и задач работы педагогов по каждому разделу программы;

- уровень знаний содержания разделов программы по своей возрастной группе;

- уровень умений диагностировать знания, умения и навыки детей по разделам программы;

- уровень владения методами и приемами работы по каждому из разделов программы.

Каждая позиция оценивается от 0 до 3 баллов.

- баллов — педагог не владеет соответствующими знаниями, умениями и навыками;

- балл — владеет ими в минимальной степени;

- балла — педагог владеет ими в средней степени;

- балла — педагог владеет ими в высокой степени.

| Профессиональные знания, умения и навыки | Уровень умений (0-3 балла) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Самооценка | Оценка администрации ДОУ |
| 1 | 2 | 3 |
| Психолого-педагогическая компетенция |  |  |
| Педагог владеет системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных процессов |  |  |
| Педагог владеет системой знаний об истории и современных тенденциях развития психолого-педагогических концепций и предметных методик |  |  |
| Педагог владеет системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, социальных факторах развития |  |  |
| Педагог владеет системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих личностному росту; направляет саморазвитие и самовоспитание личности |  |  |
| Педагог знает особенности детей с отклонениями в развитии |  |  |
| Педагог владеет системой знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и группой; умениями педагогического общения |  |  |
| Педагог соблюдает права и свободы детей; умеет оказывать социальную помощь и поддержку их семьям |  |  |
| Педагог обладает системой знаний о закономерностях целостного педагогического процесса, о современных психолого-педагогических технологиях; владеет технологиями развивающего обучения и воспитания |  |  |
| Педагог умеет организовать деятельность детей вне занятий |  |  |
| Педагог владеет основными психолого-педагогическими критериями применения компьютерной техники в образовательном процессе |  |  |
| Педагог умеет организовывать образовательный процесс в различных социокультурных условиях |  |  |
| Педагог владеет умениями психолого-педагогической диагностики |  |  |
| Педагог владеет умениями проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса |  |  |
| Педагог владеет основами разработки учебно-программной документации и умеет использовать их Для формирования содержания обучения |  |  |
| Педагог знает систему образовательных учреждений и основы управления ими |  |  |
| Педагог знает основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере образования |  |  |
| Методическая и управленческая компетенция |  |  |
| Педагог имеет системное представление о роли и месте дошкольного образования в образовательном процессе |  |  |
| Педагог владеет системой знаний об основных закономерностях психического и социального развития ребенка раннего и дошкольного возраста |  |  |
| Педагог знает историю дошкольной педагогики, современные тенденции и концепции дошкольного образования |  |  |
| Педагог владеет системой знаний о сущности, целях и задачах воспитания детей раннего и дошкольного возраста |  |  |
| Педагог владеет системой знаний о формах, методах, приемах физического, умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического воспитания дошкольников |  |  |
| Педагог знает пути приобщения детей к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям, пути формирования активного отношения к миру |  |  |
| Педагог организует развивающую среду для разнообразной деятельности детей |  |  |
| Педагог знает нормативные показатели функционального и психического развития ребенка и владеет методами их измерения |  |  |
| Педагог владеет основами индивидуального подхода к детям с учетом их мотивации, способностей и склонностей |  |  |
| Педагог умеет провести психолого-педагогический анализ различных образовательных систем, сделать заключение о целесообразности обучения конкретного ребенка по данной программе |  |  |
| Педагог владеет методами диагностики и оптимизации работы коллектива образовательного учреждения |  |  |
| Педагог умеет разрабатывать систему педагогических задач, обеспечивающих профессиональную деятельность воспитателей в различных типах дошкольных образовательных учреждений |  |  |
| Педагог умеет осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса в ДОУ |  |  |
| Педагог умеет определять перспективные направления деятельности ДОУ и разрабатывать программу его развития |  |  |
| Педагог умеет обеспечивать методическое оснащение образовательного процесса в ДОУ |  |  |
| Педагог умеет организовывать и координировать методическую работу, повышать квалификацию воспитателей, содействовать их творчеству и оказывать квалифицированную помощь в разработке инновационных педагогических технологий |  |  |
| Педагог владеет современными методами контроля знаний и умений детей и методами эффективности работы персонала ДОУ |  |  |
| Педагог умеет формировать в ДОУ сообщество воспитывающих взрослых (родителей, педагогов и других сотрудников) с целью обеспечения эмоционального благополучия ребенка и педагогического коллектива |  |  |
| Педагог знает проблемы семьи и семейного воспитания; владеет современными методами педагогического взаимодействия с родителями и методами повышения психолого-педагогической компетенции родителей |  |  |
| Педагог умеет консультировать родителей по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка и организовывать просветительскую работу с ними |  |  |
| Педагог создает условия для формирования у родителей потребностей в компетентных образовательных услугах для их детей |  |  |
| Педагог владеет способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации творческой деятельности детей и персонала ДОУ |  |  |
| Педагог владеет методами психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа материалов, способами их оформления |  |  |
| Педагог обладает направленностью на оценку своих возможностей и на профессиональное самосовершенствование |  |  |

Приложение 4

Система индивидуальной работы с педагогами по повышению уровня профессиональной компетентности

Планирование посещения занятия

(блока занятий)

Посещение занятия

Самоанализ и анализ занятия

Коррекционная работа по результатам анализа посещенных занятий

Повторное посещение занятия в целях отслеживания эффективности коррекционной работы

Приложение 5

Программа изучения педагогическим коллективом методической темы «Повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ»

ЦЕЛЬ:

1. Корректировка воспитательно-образовательного процесса, его постоянное развитие и совершенствование в целях получения оптимальных результатов при минимальных затратах времени и усилий педагогов.

2. Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства членов             педагогического коллектива.

1 ЭТАП

2008- 2009 учебный год

ТЕМА: "Влияние природных и социальных факторов на развитие физических способностей воспитанников".

ЦЕЛЬ: Изучение факторов, влияющих на развитие физических качеств воспитанников, использование их в практической работе деятельности.

1.  Теоретико-практический семинар.

ТЕМА: Аналитическая деятельность педагога в организации творческого ОВП.

ЦЕЛЬ:

1. Показать значение анализа собственной деятельности и деятельности воспитанников в организации творческого ОВП.

Ознакомить с методикой анализа и самоанализа деятельности педагога.

Формировать у педагогов практические навыки  анализа и самоанализа ОВП в целом и отдельного занятия в частности.

СОДЕРЖАНИЕ: Социальный фактор (личность педагога: пед. деятельность, пед. общение, психические и физические особенности детей, социум). Функции аналитической деятельности: аналитическая (анализ ОВП, занятия); оценочная (качественная, количественная оценка собственной деятельности, деятельности коллег); коррекционная (дидактическая коррекция ОВП и психолого-педагогическая коррекция собственной деятельности). Система методов обучения. Методика анализа и самоанализа ОВП. Открытые занятия, самоанализ, анализ открытых занятий.

2. Практический семинар.

ТЕМА: Социо-игровая педагогика как эффективное средство воспитания и развития дошкольников.

ЦЕЛЬ:

1.  Познакомить педагогов с социо-игровыми технологиями, применимыми в ДОУ.

- Формировать у членов педколлектива практические навыки применения социо-игровых форм деятельности с детьми различного возраста.

2 ЭТАП

2009 - 2010 учебный год.

ТЕМА: Воспитательные и развивающие возможности социо-игровой педагогики.

ЦЕЛЬ: 1. Коллегиальный поиск приемов, форм, содержания воспитания,        обеспечивающих развитие детей в системе ДОУ.

1. Научно-практический семинар «Воспитание как способ управления развитием».

ЦЕЛЬ: 1. Показать педагогам, что воспитание - это обеспечение эффективного развития личности воспитанника.

СОДЕРЖАНИЕ:

Взаимная связь воспитания и развития ребенка. Воспитательное пространство, воспитательная среда. Объекты среды, воздействующие на развитие целостной личности детей. Воспитательные стратегии: сохранения, изменения,          развития, предотвращения. Толерантность. Гуманизация как часть современного воспитания. Принципы гуманизации. Этика педагога. Факторы, тормозящие и стимулирующие процесс развития гуманизации личности. Культура как составляющая деятельности, как процесс деятельности, как качественный показатель любой деятельности.

2. Научно-практический семинар «Игра как эффективное средство воспитания и развития в дошкольном образовании».

ЦЕЛЬ:

1. Познакомить педагогов с игровыми технологиями, применимыми в ДОУ.

2. Формировать у членов педколлектива практические навыки применения игровых форм деятельности с детьми различного возраста.

СОДЕРЖАНИЕ: Игровые технологии, их функциональные характеристики.        Педагогическая игра. Структурные особенности педагогической игры. Виды игровой деятельности. Взаимосвязь видов игровой деятельности и возрастных особенностей детей. Психотехнические упражнения, коррекционные программы, тренинги для      педагогов и воспитанников.

Приложение 6

Опыт организации работы с педагогическим коллективом по совершенствованию психолого-педагогического мастерства

Совершенствование психолого-педагогического мастерства предусматривает:

1.  Изучение системы работы воспитателя:

- Определение и знание воспитателем четких требований к обязательным результатам  обучения;

- Систематический контроль ведется с учетом подготовленности детей, разными формами и методами;

- Соответствие требованиям профессионального мастерства (знание и умение использовать на практике теорию, методики).

Результат: составлено тематическое планирование; создана система диагностики  знаний, умений и навыков.

2.  Самостоятельную работу воспитателя:

- Изучение общепедагогической, психологической и методической литературы;

- Изучение опыта работы коллег;

- Анализ своего опыта работы.

3.  Коллективную работу педагогов:

- Обсуждение перспективных направлений в содержании и методике воспитательно-образовательного процесса;

- Совместная деятельность по подготовке пособий, рекомендаций и др.;

- Проведение семинарских занятий, практикумов, консультаций и др.

4. Деятельность администрации ДОУ:

- Планирование работы по совершенствованию психолого-педагогического мастерства воспитателей;

- Анализ системы работы воспитателей;

- Обучение навыкам самоанализа;

- Организация работы методических объединений;

- Проведение срезов знаний, умений и навыков;

- Подготовка, организация и проведение открытых занятий, мероприятий с целью показа передового опыта.

Возможные формы и методы работы с воспитателем:

- Индивидуальная, групповая;

- Педагогические советы, совещания;

- Заседания МО, семинары, практикумы;

- Анкетирование;

- Тестирование;

- Оценочные шкалы;

- Посещение и анализ разных форм организации воспитательно-образовательного процесса.