Содержание

1. Обработка хронометражных рядов

2. Определение нормы выработки строительных бригад

3. Расчет нормы выработки машины

4. Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки

Список литературы

1. Обработка хронометражных рядов

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

По заданной таблице замеров произвести подсчет очередных замеров продолжительности операции.

Таблица 1 - Монтаж колонн в одноэтажных зданиях на фундаментные плиты. Единица измерения – одна колонна. Период фотоучета с 8-00 до 17-00

| Рабочая операция | Единица измерения первичной продукции | Номер замера и время в мин на измерителях первичной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Разметка мест установки колонн | 1 колонна | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7 | 8 | 7,4 | 7,2 |
| Подготовка колонны к строповке | 1 колонна | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,9 | 7 | 6,5 | 7,1 | 7,3 | 7 | 7,2 | 7 | 6,50 |
| Установка группового кондуктора | 1 конд | 35 | 32 | 41 | 39 | 30 | 29 | 45 | 40 | 32 | 35 | 40 | 31 |
| Строповка колонны | 1 колонна | 4 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 5,8 | 15 | 5 |
| Подготовка мест для установки колонны | 1 колонна | 50 | 52 | 44 | 40 | 48 | 46 | 45 | 46 | 44 | 50 | 49 | 46 |
| Установка колонны в проектное положение | 1 колонна | 48 | 52 | 50 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 60 | 80 | 48 | 49 |
| Временное закрепление с предварительной выверкой колонны | 1 колонна | 43 | 46 | 42 | 43 | 44 | 52 | 65 | 45 | 42 | 46 | 50 | 42 |
| Расстроповка колонны | 1 колонна | 3 | 2,8 | 3,2 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3,6 |
| Снятие группового кондуктора | 1 конд | 30 | 32 | 40 | 33 | 36 | 42 | 40 | 42 | 44 | 42 | 44 | 80 |
| Окончательная выверка колонны | 1 колонна | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 33 | 29 | 30 | 30 | 50 | 30 | 35 |

РЕШЕНИЕ

После упорядочивания получаем данные, представленные в таблице 2

Таблица 2 - Упорядоченные ряды

| № п\п | Рабочая операция | Единица измерения первичной продукции | Номер замера и время в мин на измерителях первичной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка мест установки колонн | 1 колонна | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 |
| 2 | Подготовка колонны к строповке | 1 колонна | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| 3 | Установка группового кондуктора | 1 конд | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 39 | 40 | 40 | 41 | 45 |
| 4 | Строповка колонны | 1 колонна | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,8 | 15 |
| 5 | Подготовка мест для установки колонны | 1 колонна | 40 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 52 |
| 6 | Установка колонны в проектное положение | 1 колонна | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 60 | 80 |
| 7 | Временное закрепление с предварительной выверкой колонны | 1 колонна | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 50 | 52 | 65 |
| 8 | Расстроповка колонны | 1 колонна | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| 9 | Снятие группового кондуктора | 1 конд | 30 | 32 | 33 | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 80 |
| 10 | Окончательная выверка колонны | 1 колонна | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 50 |

Таблица 3 - Расчет значений

| Номер операции 1 | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
| ai | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8 | 91,4 |
| ai2 | 49 | 51,84 | 54,76 | 54,76 | 56,25 | 57,76 | 59,29 | 60,84 | 62,41 | 62,41 | 64 | 697,32 |
| Номер операции 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ai | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 83,7 |
| ai2 | 42,25 | 42,25 | 43,56 | 47,61 | 49 | 49 | 49 | 50,41 | 51,84 | 51,84 | 53,29 | 584,81 |
| Номер операции 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ai | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 39 | 40 | 40 | 41 | 429 |
| ai2 | 841 | 900 | 961 | 1024 | 1024 | 1225 | 1225 | 1521 | 1600 | 1600 | 1681 | 15627 |
| Номер операции 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ai | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,8 | 57,1 |
| ai2 | 16 | 16,81 | 18,49 | 20,25 | 21,16 | 21,16 | 22,09 | 23,04 | 24,01 | 25 | 33,64 | 275,29 |
| Номер операции 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ai | 40 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 560 |
| ai2 | 1600 | 1936 | 1936 | 2025 | 2116 | 2116 | 2116 | 2304 | 2401 | 2500 | 2500 | 26254 |
| Номер операции 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ai | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 60 | 632 |
| ai2 | 1936 | 2116 | 2304 | 2304 | 2304 | 2401 | 2500 | 2704 | 2704 | 3025 | 3600 | 34298 |
| Номер операции 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 78 |
| ai | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 50 | 52 | 558 |
| ai2 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1849 | 1849 | 2025 | 2116 | 2116 | 2500 | 2704 | 26440 |
| Номер операции 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 78 |
| ai | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 37,5 |
| ai2 | 7,84 | 8,41 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,61 | 10,24 | 10,24 | 10,89 | 11,56 | 117,75 |
| Номер операции 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 78 |
| ai | 30 | 32 | 33 | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 505 |
| ai2 | 900 | 1024 | 1089 | 1296 | 1600 | 1600 | 1764 | 1764 | 1764 | 1936 | 1936 | 23073 |
| Номер операции 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 78 |
| ai | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 405 |
| ai2 | 841 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1296 | 14027 |

В таблице 3 значения определены по следующим формулам:

Коэффициент разбросанности:

Кр = Ап : А1 (1)

Где Ап – последнее значение упорядоченного ряда

А1 – первое значение упорядоченного ряда

Определение статистической среднеквадратической ошибки:

(2)

Значение К1 и К2:

(3)

Из таблицы видно, что коэффициент разбросанности превышает значение 2 только по операции № 9. Значит надо исключать одно из значений:

Так как для 9 операции К 1больше К п , то исключаем последнее значение:

Тогда:

Кр = 44: 33 = 1,3.

Значит, ряд содержит равновероятные значения.

2. Определение нормы выработки строительных бригад

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Определить норму выработки согласно исходным данным:

- вид работ: облицовочные работы

- норма времени: 1,25 чел. ч\м2

- состав звена – 2чел

- Число смен – 5 см

Норма выработки – Нвыр - количество доброкачественной продукции, которое должно быть выполнено рабочими соответствующей профессии и квалификации при правильных организационно- технических условиях

Нвыр = С * Т * Ч : Н вр (4)

Где С – число смен, шт

Т – продолжительность рабочей смены, час.

Ч – численность рабочих в смене, чел.

Н вр – норма времени.

Подставляя значения в формулу получим:

Н выр = 5 * 8* 2 : 1,25 = 64 (чел-час)

ОТВЕТ: Норма выработки равна 64 чел. час

3. Расчет нормы выработки машины

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Подсчитать норму выработки машин, используя исходные данные:

- вид работ: монтаж конструкций

- норма времени использования машин : 1,6 маш-ч\т

- Число смен – 1см

РЕШЕНИЕ

Норма производительности машин равна:

Н пр = С*Т: Н вр (5)

ГдеС – число рабочих смен, шт

Т – продолжительность рабочей смены, час

Н вр – норма времени использования машин, Маш- ч\т

Подставляя полученные значения в формулу, имеем:

Н пр = 1 * 8 * 1, 6 = 5 (маш. – ч)

ОТВЕТ

Нома выработки равна 5 маш- час

4. Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Определить процент изменения нормы выработки, насколько процентов повысится производительность труда строительных материалов

Исходные данные:

- строительный участок – ССУ № 3

- изменение нормы затраты труда (∆Нзт) – 5

- норма выработки существующая Нвс - 60

РЕШЕНИЕ Увеличение или уменьшение нормы выработки рабочих в натуральных единицах при изменении нормы труда можно подсчитать по формуле:

Нвыр п = (100*Нвс) : ( 100+-∆Нзт) (6)

Где Нвыр п – норма выработки при изменении нормы затрат труда:

Нвыр п = (100*60) : (100-5) = 6000: 95 = 63 (час)

Эффективность применения новых норм выработки можно подсчитать по формуле:

П т= Н выр п : Н вс * 100 (7)

Пт = 63 : 60 * 100 = 105 (%)

ОТВЕТ Норма выработки после уменьшения нормы затрат труда равна 63 час.

Список литературы

- Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 544 с.

- Бовыкин В.И. Новый менеджмент: управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления. – М.: Экономика, 2003. – 433 с.

- Генкин Б.М. Эффективность труда и качества жизни: Учебное пособие. – СПб: СПб ГИЭА, 2002. – 422 с.

- Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2002. – 512 с.

- Дудяшова В.П. Мотивация труда в менеджменте: Учебное пособие. – Кострома: издательство КГТУ, 2003. – 654 с.

- Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб. Проспект, 2002. – 234 с.

- Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Часть. 2.: Управление персоналом / под ред. Сергеюка П.И. – М.: «Ника», 2002. – 453 с.

- Менеджмент организации: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 521 с.

- Основы управления персоналом: Учебник для вузов / под ред. Б.М. Генкина. – М.: Высшая школа, 2003. – 276 с.

- Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент работников. – М.: Зевс, 2002.- 289 с.

- Санталайнен Т., Воутилайнен Э. и др. Психология управления. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2003.- 290 с.

- Ситников А.Д. Управление персоналом организации. Учебник для ВУЗов. – М.: ИНФРА-М, 2003.- 237 с.

- Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом. – СПб.: Изд-во Смольного ун-та, 2003. – 345 с.

- Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 2003. – 290 с.

- Уткин Э.А., Кочетков А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – М.: Аналис, 2003. – 287 с.

- Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений. – М.: Высшая школа – 2001.- 349 с.

- Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Норма – Инфра – М.: Дело, 12003. - 355 с.