Карта  задания  и  информации  о  ходе  работ  ( с 1  по  30  апреля )

Задание                                                                       Информация                                 Резерв времени

по  работам

Резерв     % тех-     требуемое  причи-  фактиче-      находя-        не нахо-          Чистый

времени   ничес-    время  для   на за-    ская дата    щимся на      дящимся        резерв времени

Наименование  работ      шифр   дата          дата    плановая                      готов-    окончания  держ-   окончания   критиче-     на критиче-     с начала меся-

работ     начала  оконч.  продолжи- 		      ности       работ        ки            работ         ском пути    ском пути       ца,  дней

работ     работ   тельность,

(план)    (план)  дней

1		           2	            3	4	  5	       6                7		 8	    9 	       10	              11	        12		        13

Разработка  грунта       	        1-2            1/IV       6/IV           5                 0              100           ----              ----            6/IV              ----                 -----                     ----

Бетонирование  фундаме-     2-3           7/IV        17/IV        9                 0              100           ----               ----           14/IV               2                  -----                     2

нтов  под  котлы

Бетонирование  фундаме-

нтов  по  ряду  А                     2-4             7/IV       14/IV        7                  2             100           ----              ----            14/IV

То  же  по  ряду  Б                   2-5             7/IV       14/IV        7                  2             100           ----               ----           14/IV

Устройство  трубной

разводки                                   6-18           18/IV      21/IV        4                 19            100          ----               ----             29/IV         ----                   ---7                     ----

Устройство  обратной  за

сыпки                                         6-7            18/IV       19/IV        2                  0            100           ----               ----             17/IV             2                 -----                      2

Монтаж  сборных  желе-

зобетонных  колонн :

по  ряду  Б

по  ряду  А