| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Устройство  подкрано-

вых  путей  и  монтаж

башенного  крана                   7-10            20/IV           24/IV             4                  0               100          ----                ----             22/IV               1                ----               1

Установка  опорных

рам  на  фундамент

под  оборудование                 7-16             20/IV           24/IV             4                 14             100          ----                ----              29/IV              ----             ---5             ----

Монтаж  подкрановых

балок :

по  ряду Б :                        8-11             24/IV          25/IV              2                   1            100          ----          задержка

с  постав-

кой  ж./б

конструк-

ций

по  ряду  А :                      10-12             25/IV          26/IV              2                  0             100         ----                 ----              27/IV              ---1           ----            ---1

Монтаж  первой  части

балок   и   плит	  покрытия    12-13             27/IV            4/IV              5                  0              60            2                 ----                  -----           ----               ----              ----

Монтаж  подкрановых  пу-

тей  мостового  крана             12-14              27/IV           3/IV              4                   1              0             2                 ----                   ----            ----               ----              ----