|  |  | УТВЕРЖДЕНО Приказом Главного управления по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области от 21.08.2008 № 73-П |
| --- | --- | --- |

Методические рекомендации

О  подготовке Доклада о ходе реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области

О порядке взаимодействия между органами исполнительной власти в процессе подготовки информации о ходе реализации приоритетных национальных  проектов  в Смоленской области

Содержание

Введение

1. Мониторинг реализации приоритетных национальных  проектов  в Смоленской области.

2. Требования к содержанию Доклада о ходе реализации приоритетных национальных проектов на территории Смоленской области.

2.1. Общие положения

2.2.  Структура и содержание  Доклада

3. Порядок взаимодействия между органами исполнительной власти Смоленской области в процессе подготовки информации о реализации приоритетных национальных  проектов  в Смоленской области.

3.1.   Общие требования к подготовке работы.

## 3.2.  Порядок представления органами исполнительной власти Смоленской области информации о реализации приоритетных национальных проектов в Главное управление по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области.

## 3.3. Порядок представления Главным управлением по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области информации о реализации приоритетных национальных проектов в федеральные органы исполнительной власти.

## 3.4. Общие положения по представлению и заполнению форм отчетности о реализации приоритетных национальных проектов.

Приложения № 1, 2.

Введение

Данные Методические рекомендации разработаны в целях создания условий для эффективного управления реализацией приоритетных национальных проектов на территории Смоленской области, во исполнение решения региональной коллегии федеральных органов  исполнительной власти Смоленской области от 21.05.2008   № 2.

Методические  рекомендации содержат описание организационных условий, необходимых для работы по составлению и представлению информации о реализации в Смоленской области приоритетных национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»;  требования  к содержанию Доклада о ходе реализации приоритетных национальных проектов;  пояснения организационного механизма  работы по сбору, обработке и представлению отчетности в Главное управление по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области (далее Главное управление), в федеральные органы власти в соответствии с Типовой инструкцией.

Сотрудники Главного управления по реализации национальных приоритетных проектов в Смоленской области ответственные за разработку форм отчетности о ходе реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области:

ПНП общие вопросы - Ермаков Игорь Венедиктович, тел. 29-10-23,

E-mail : ermakov@admin.smolensk.ru  и   ermakov@admin.sml

ПНП «Здоровье» - Лебедева Наталья Алексеевна, тел. 29-10-25,

E-mail : lebedeva@admin.smolensk.ru  и  lebedeva@admin.sml

ПНП «Образование» - Царева Валентина Викторовна, тел. 29-10-23

E-mail : careva@admin.smolensk.ru  и  careva@admin.sml

ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» -

Коханова Татьяна Владимировна, тел. 29-10-27

E-mail : kohanova@admin.smolensk.ru  и  kohanova@admin.sml

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» – Миронова Алла Николаевна, тел. 29-10-30

E-mail : mironova@admin.smolensk.ru  и  mironova@admin.sml

Экономические вопросы - Старостина Светлана Юрьевна, тел. 29-10-25,

E-mail :  starostina@admin.smolensk.ru  и  starostina@admin.sml

1. Мониторинг реализации приоритетных национальных  проектов  в Смоленской области

С целью оптимизации процесса реализации национальных проектов в установленные сроки, обеспечения представления информации о их реализации, в соответствии с требованиями федеральных органов власти и исполнения параметров плановых показателей, органами исполнительной власти Смоленской области осуществляется мониторинг в информационно-аналитической системе «Национальные проекты».

Для ускорения доступа к базе данных создан ярлык с именем «нац проекты».

В рамках реализации  приоритетных   национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»,  базу данных «Национальные проекты»  следует рассматривать  как систему  мер  контроля, инспектирования  и непрерывного отслеживания  хода реализации приоритетных национальных проектов, на основе  поступающей от органов исполнительной власти информации.

База данных «Национальные проекты» выполняет  следующие  функции:

- констатирующую   ход и результаты реализации проекта;

- корректирующую выявление  недостатков и отклонений в ходе реализации проектов в целях своевременного  проведения мер  коррекции;

- накопление информации, позволяющей  выстраивать прогнозы последствий от  реализации проектов.

Мониторинг национальных проектов создает условия для успешной их реализации в Смоленской области и обеспечивает выполнение следующих задач:

  - планирования реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области в форме разработки сетевых планов-графиков  на весь срок реализации проектов;

- организации методического сопровождения  реализации проектов;

- обеспечения информационной поддержки  реализации проектов;

- организации контроля и анализа  результатов (промежуточных и итоговых) реализации национальных проектов на муниципальном и региональном уровне (определение перечня и характеристик информации; порядка сбора, формы и периодичности представления; схемы информационных потоков; разработки  мер  устранения  выявленных недостатков).

Мониторинг приоритетных национальных проектов должен осуществляться на основании  ряда принципов.

Объективность информации.  Принцип обусловлен   необходимостью  получения достоверных и надежных данных, позволяющих  анализировать ход реализации проекта.

Обеспечивается  участием  высокопрофессиональных специалистов - экспертов в конкретной отрасли, а также   формализацией  данных, запрашиваемых от респондентов, конкретностью получаемой информации и  наличием объективных критериев ее оценки.

Сравнимость данных. Принцип обусловлен  тем, что в процессе  отслеживания результатов и хода реализации проекта предполагается выявлять не только  его состояние, но и происходящие изменения, прогнозировать возможные  социальные последствия, что возможно только при наличии  сопоставимой информации за предыдущий период.

Обеспечивается использованием одинаковых формализованных показателей в процессе непрерывного  изучения хода реализации проекта.

Прогнозируемость. Предполагает  получение данных, позволяющих прогнозировать тенденции и выявлять  социальные последствия и эффекты от реализации  проектов.

Обеспечивается  содержанием получаемой информацией и  способом проведения анализа.

Принцип  целевого назначения мониторинга.  Предполагает получение необходимой и достаточной  информации для  реализации  основных функций  мониторинга.

Мониторинг осуществляется ежемесячно, а также в соответствии со сроками квартальной, полугодовой и годовой отчетности, посредством размещения в базе данных форм отчетности и Доклада о ходе реализации приоритетных национальных проектов  в Смоленской области.

Формы отчетности, утверждены Типовой инструкцией о порядке составления и представления отчетности о реализации приоритетных национальных проектов, одобренной Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 4 от 28 февраля 2006 года, протокол N 8 от 27 июня 2006 года) (далее - Типовая инструкция).

В состав отчетности включаются следующие формы документов:

- сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта (форма 1-ПС - для исполнительных органов);

- сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта (форма 3-СГ - для исполнительных органов);

- справочная информация о параметрах реализации приоритетного национального проекта.

Вышеназванные формы ежемесячно помещаются в электронном виде в государственную автоматизированную систему «Управление».

С целью представления оперативной информации Губернатору Смоленской области, органы исполнительной власти – участники реализации приоритетных национальных проектов ежемесячно представляют в Главное управление Комплексную форму отчетности о ходе реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области согласно приложению № 1 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

.

2. Требования к содержанию Доклада о ходе реализации приоритетных национальных проектов

2.1. Общие положения

Доклад о ходе реализации приоритетных национальных проектов - одно из средств обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области.

Доклад призван информировать об основных результатах  и проблемах реализации приоритетных национальных проектов на территории региона:

-    Администрацию Президента Российской Федерации;

- полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;

-   главного федерального инспектора в Смоленской области;

- федеральные органы  власти, организующие реализацию приоритетных национальных проектов;

-  Губернатора Смоленской области, его заместителей и руководителей органов исполнительной власти Смоленской области.

Основные функции Доклада:

-  анализ текущего состояния реализации приоритетных национальных проектов на территории Смоленской области;

- своевременное определение проблем возникающих в результате проводимых мероприятий;

- немедленное принятие мер по устранению обозначенных проблем;

- разработка предложений и планирование деятельности направленной на повышение уровня жизни населения;

- повышение ответственности органов исполнительной власти Смоленской области – участников реализации проектов, путем оценки результатов их деятельности;

- повышение информированности всех уровней власти о результатах реализации приоритетных национальных проектов с целью оперативного принятия решений и повышения эффективности их деятельности.

Сводный (итоговый) доклад о ходе реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области представляется в вышеназванные структуры органов власти ответственным исполнителем за формирование сводного доклада - Главным управлением по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области.

Основные положения сводного доклада базируются на аналитических докладах органов исполнительной власти Смоленской области – участников реализации проектов.

В сводном докладе проводится анализ реализации четырех национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», выявляются проблемы, связанные с исполнением мероприятий проектов, проводится анализ последствий принятия отдельных решений.

Ежемесячный доклад каждого органа исполнительной власти – участника реализации приоритетных национальных проектов должен сопровождаться  следующей таблицей:

млн. рублей

| Наименование источника финансирования | План на 2008 год | Факт месячный объем | Нарастающий итог с начала текущего года | % выполнения к годовому объему |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (кассовое исполнение) |  |  |
| ПНП – всего (или) Программа - всего |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |
| из консолидированного бюджета |  |  |  |  |
| из него: |  |  |  |  |
| из областного бюджета |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |

Доклады направляются в Главное управление одновременно с формами отчетности.

Периодичность подготовки и представления Доклада соответствует срокам представления форм отчетности, а именно:

годовая - до 23 января года, следующего за отчетным,

полугодовая - до 8 июля т. г.,

квартальная - до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

месячная - до 28 числа отчетного месяца.

2.2.  Структура и содержание  Доклада

Доклад о ходе реализации приоритетного национального проекта или программы формируется на основе структуры утвержденного сетевого графика или плана мероприятий.

Рекомендуется разделить Доклад по разделам, взяв за основу следующую схему описания:

- Основное направление, мероприятия, статистические показатели отражающие ход реализации проекта, программы.

- Проблемы, затрудняющие реализацию мероприятия.

- Предложения и меры, направленные на решение проблем.

Содержание основной части Доклада отражает, решение поставленных задач,  состояние процесса реализации и какие показатели достигнуты за  отчетный период. Учитывая, что доклад является ежемесячным, он должен отражать месячную информацию, и показатели подтверждающие основные результаты нарастающим итогом.

При подготовке данной части доклада особое внимание необходимо уделить  отражению показателей исполнения финансирования проекта по отношению к утвержденному на текущий год объему (в разрезе приоритетных направлений) и  измененные годовые объемы финансирования проекта.

Уточняются основные приоритеты на следующий период с учетом действующих и планируемых к реализации федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов (программ, концепций и т.п.).

Для качественной оценки  деятельности необходимо проводить анализ динамики основных показателей  за аналогичный период прошлого года.

В заключение каждого направления дается описание выявленных проблем и мер, направленных на их решение. Основное внимание уделяется выявлению проблемных вопросов в реализации поставленных задач, представляются предложения по их решению.

Возможно приложение к Докладу, которое может содержать таблицы, графики, диаграммы и т.д., отражающие основные данные, содержащиеся в Докладе.

Общие требования к оформлению Доклада о ходе реализации приоритетных национальных проектов.

Доклад должен содержать комментарии, разъясняющие приводимые данные и краткие обобщающие выводы.

Особое значение имеет четкое обозначение тех конкретных результатов, которых добились участники реализации проектов за отчетный период. По каждому из приоритетных направлений (в разрезе мероприятий и показателей).

Информация по каждому приоритетному направлению представляется в сжатом виде, с максимально возможным использованием количественных данных. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована с тем, чтобы Доклад в общем объеме был доступен для прочтения.

Доклады органов исполнительной власти Смоленской области представляются в Главное управление с сопроводительным письмом, в 1 экземпляре на бумажных носителях информации (с нумерацией страниц) и в электронном виде информации (без нумерации страниц), посредством помещения в информационно-аналитическую систему базы данных  «Национальные проекты».

Доклад должен включать: Ф.И.О. исполнителя, телефон.

3. Порядок взаимодействия между органами исполнительной власти Смоленской области

3.1. Общие требования к подготовке работы

Настоящий Порядок определяет структуру взаимодействия между органами исполнительной власти Смоленской области – участниками реализации приоритетных национальных проектов, уполномоченными в соответствующих сферах нести ответственность за разработку и реализацию приоритетных национальных проектов.

Сбор и обработка информации осуществляется с использованием возможностей базы данных «Национальные проекты».

Взаимодействие между исполнительными органами власти осуществляется путем передачи информации (формы отчетности и Доклад) по сетевым каналам связи, с последующим подтверждением представленных документов на бумажном носителе, с подписью руководителя исполнительного органа.

В целях осуществления контроля достоверности отчетных данных должно быть обеспечено надлежащее хранение представляемой отчетности и последующих корректировок к ним.

Ответственность за их сохранность и размещение осуществляют исполнительные органы власти, к предмету деятельности которых относится эта отчетность. Указанные материалы должны размещаться в отдельные электронные папки: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

При электронной передаче данных обязательно обеспечение безопасности информации, в части защиты от искажения и нарушения целостности.

Руководители исполнительных органов несут персональную ответственность за достоверность и соблюдение установленных сроков представления отчетности, а также определяют меру ответственности сотрудников за нарушения, допущенные при формировании соответствующих форм отчетности.

## 3.2. Порядок представления органами исполнительной власти Смоленской области информации о реализации приоритетных национальных проектов

в Главное управление по реализации приоритетных национальных проектов

в Смоленской области

Обязанности по составлению и представлению информации в Главное управление, а также обеспечению контроля достоверности содержащихся в ней сведений возлагаются на участников реализации приоритетных национальных проектов.

Руководители органов исполнительной власти Смоленской области определяют должностных лиц, ответственных за сбор, обработку и представление отчетной информации. Сведения об указанных должностных лицах (фамилия, имя, отчество, должность, номера телефонов, электронные и почтовые адреса) направляются в Главное управление.

Ответственные исполнители представляют отчетность по установленным формам в электронном виде посредством базы данных «Национальные проекты».

Сроки представления информации в Главное управление:

-  месячная, в срок до 28 числа отчетного месяца;

-  квартальная, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом месяца;

- полугодовая, в срок до 8 июля текущего года;

- годовая, в срок до 23 января года, следующего за отчетным.

Несоответствие информации, поданной на электронном и бумажном носителях, не допускается. Ответственность за расхождение несут органы исполнительной власти Смоленской области.

3.3. Порядок представления Главным управлением по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области информации о реализации приоритетных национальных проектов в федеральные органы исполнительной власти

Главное управление формирует на базе отчетов и докладов, представленных органами исполнительной власти, сводную отчетность (в соответствии с Типовой инструкцией) и Доклад о ходе реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области в установленные сроки и представляет соответствующую информацию в федеральные органы  власти, организующие реализацию приоритетных национальных проектов, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, главному федеральному инспектору в Смоленской области, Центру специальной связи и информации ФСО России в Смоленской области.

Информация представляется на бумажных носителях и посредством электронной почты.

Сроки представления отчетности Главным управлением:

- месячная, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

- квартальная, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- полугодовая, в срок до 15 июля текущего года;

- годовая, в срок до 30 января года, следующего за отчетным.

Главное управление проводит анализ отчетности на предмет качественного заполнения электронных форм, при необходимости проводит работу с исполнительными органами по выявлению, устранению недостатков и немедленному предоставлению информации при необходимости.

Главное управление информационных технологий и связи Смоленской области обеспечивает поддержание базы данных «Национальные проекты» в работоспособном состоянии и расширение ее функциональных возможностей в соответствии с поставленными задачами.

Отчетность на бумажном носителе составляется в сброшюрованном виде с нумерацией страниц и сопроводительным письмом.

## 3.4. Общие положения по представлению и заполнению

форм отчетности о реализации приоритетных национальных проектов

Порядок и сроки представления отчетов о реализации приоритетных национальных проектов установлены в соответствии с разделами 3.1., 3.2., 3.3. и приложения настоящих методических рекомендаций.

Если срок представления отчета приходится на выходной или праздничный день, отчет представляется в последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.

В целях сопоставимости информации не допускается изменение названия и порядка показателей, предлагаемых в формах отчетности, утвержденных Типовой инструкцией, а также принятых сокращений, единиц измерения, замены относительных показателей на абсолютные.

Учитывая оперативность и ограниченные сроки подготовки отчетности, исполнители присутствуют на рабочем месте после отправки этих отчетов до получения уведомления о прочтении информации исполнительными органами.