Содержание

- Анализ ОПР

  - План первого этажа М 1:200                                                                  2

  - Поперечный разрез М 1:200                                                                    3

  - Экспликация помещений                                                                         4

- Принятые строительные конструкции                                                  5

  - Спецификация сборных ж/б элементов                                             6

  - План перекрытий М 1:200                                                                     7

- Определение  объема котлована                                                                 8

  - План и разрез котлована

  - Сечение фундаментов М 1:50                                                                9

  - Раскладка фундаментных плит и блоков                                       10

- Ведомость потребности в основных строительных материалах

- Разработка календарного плана                                                                  11

  - Определение номенклатуры и объемов работ                                12

  - Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени 16

  - Определение продолжительности строительства здания      21

  - Календарный план                                                                                       22

6.	Библиографический список                                                                        23

1. Анализ ОПР

1.1 План первого этажа М 1:200

1.2 Поперечный разрез М 1:200

1.3 Экспликация помещений

2. Принятые строительные конструкции

В данной работе для определения объёмов строительно-монтажных работ приняты следующие строительные конструкции и изделия:

- Фундаменты - сборные железобетонные.

Фундаментные плиты размерами:

ФП 1200*300*2400;

ФП 1200*300*1200;

Фундаментные блоки размерами:

ФБ 500*600*2400;

ФБ 500*600*1200;

ФБ 500*600*900 мм.

- Стены – кирпичные.

Толщина наружных стен - 510мм, внутренних- 380мм, перегородок- 120мм.

Утеплитель - пенополистирол.

- Оконные проемы: пластиковые ПВХ

- Дверные проемы: наружные металлические, внутренние деревянные:         глухие и с остеклением

- Плиты перекрытий и покрытия - сборные железобетонные.

ПК 6000*1500*220 мм,

ПК 3300*1500*220 мм,

- Кровля – скатная, с покрытием кровельной сталью.

- Покрытие полов - линолеум, в туалетах - керамическая плитка.

- Отделка, инженерное оборудование - по паспорту.

2.1 Спецификация сборных железобетонных элементов

| N, п/п | Наименование элементов | Эскиз | Объем бет. в 1 1 эл-те, м3 | Вес 1 элемента, т | Кол-во | Общий объем бетона, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фундаментные плиты ФП 1200-300-2400 |  | 0,85 | 2,08 | 65 | 55,25 |
| 2 | Фундаментные плиты ФП 1200-300-1200 |  | 0,43 | 1,05 | 2 | 0,86 |
| 3 | Фундаментные блоки ФБ 500-600-2400 |  | 0,72 | 1,75 | 240 | 172,8 |
| 4 | Фундаментные блоки ФБ 500-600-1200 |  | 0,36 | 0,88 | 40 | 14,4 |
| 5 | Фундаментные блоки ФБ 500-600-900 |  | 0,27 | 0,66 | 52 | 14,04 |
| 6 | Плиты перекрытия ПК 6000*1500*220 |  | 1,98 | 4,85 | 190 | 376,2 |
| 7 | Плиты перекрытия ПК 3300*1500*220 |  | 1,1 | 2,7 | 30 | 33,0 |

3.  Определение  объема котлована

3.1  План и разрез котлована

3.2 Сечение фундаментов М 1:50

4.Ведомость потребности в основных строительных материалах

| N, п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментные плиты | М3 | 56,11 |  |
| 2 | Фундаментные блоки | М3 | 201,24 |  |
| 3 | Плиты перекрытий | М3 | 409,2 |  |
| 4 | Кирпич | М3 | 1062,76 |  |
| 5 | Линолеум | М2 | 1540,8 |  |
| 6 | Керамическая плитка | М2 | 79,2 |  |

5. Разработка календарного плана

Календарный план в строительстве - документ по планированию, в котором на основе объемов строительно-монтажных работ и принятых организационных и технологических решений определяют последовательность и сроки осуществления строительства.

Календарный план является основным документом в составе проекта организации строительства и проекта производства работ.

В соответствии с календарным планом строительства, разрабатывается календарный план обеспечения, график потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах.

Структура, состав и степень детализации основных данных календарного плана зависит от назначения документации, в состав которых входит календарный план, и определяется периодами работ, которому он посвящен, уровням руководства, для которого предназначен и временем когда он разрабатывается.

Основным параметром, определяющим весь остальной состав календарного плана, является период времени, на который он разрабатывается. В календарный план строительства, входящим в состав проекта организации строительства, таким периодом является год, квартал, месяц, декада, неделя, день.

В календарных планах выполнения работ в составе технологической карты в зависимости от объемов и продолжительности работ, этот период является день, смена и час.

| 5.1 Определение номенклатуры и объемов работ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды работ | Правила подсчета, эскизы, формулы | Ед. изм. по СНиП |  | Кол-во | Таблица, СНиП |
| - Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площади строительства | К габаритам здания добавлены 10 м с каждой стороны (33,62+20)*(12,8+20)= 1698,6 | 1000 м2 |  | 1,7 | СНиП IV-2-82. Прил.т.1 табл.1-116 |
| 2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером | Плодородный слой снимается на 20 см 1698,6*0,2= 351,7 | 1000 м3 |  | 0,35 | табл.1-29 п.1 |
| 3 | Разработка котлована экскаватором | Сумма верхней и нижней площадей поверхности котлована делится пополам и умножается на высоту | 1000 м3 |  | 1,28 |  |
| 4 | Подчистка грунта вручную | 7% от объема разработки экскаватором 1275,5*0,07= 89,3 | 100 м3 |  | 0,9 | табл.1-79 п.1 |
| 5 | Обратная засыпка котлована | Vобр.к.=(0,55+1,55)/2kр.о.*Р*Н Длина = 35+(1,92+0,92)/2= 31,4 м Ширина = 14+1,42= 15,82 Р= (31,4+15,82)*2=94,4 Vобр.к.=(0,55+1,55)/2*1,05*94,4*2,4=184,9 | 1000 м3 |  | 0,185 | табл.1-29 п.1 |
| - Основания фундаментов |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж фундаментных плит ФП 1200*300*2400 | По чертежам раскладки фундаментов |  | 100 шт. | 0,65 | табл.7-1 |
| 7 | Монтаж фундаментных плит ФП 1200*300*1200 |  |  | 100 шт. | 0,02 | табл.7-1 |
| 9 | Монтаж фундаментных блоков ФБ 500*600*2400 |  |  | 100 шт. | 2,4 | табл.7-1 |
| 10 | Монтаж фундаментных блоков ФБ 500*600*900 |  |  | 100 шт. | 0,52 | табл.7-1 |
| 11 | Монтаж фундаментных блоков ФБ 500*600*1200 |  |  | 100 шт. | 0,4 | табл.7-1 |
| 12 | Устройство монолитных фундаментов | Равен объему монолитных участков |  | 100 м3 | 0,022 | табл.6-1 |

| - Конструкции подземных помещений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Устройство гидроизоляции а) горизонтальной б) вертикальной | Определяется умножением толщины фундаментов на их периметр 0,5*177,48= 88,74 Определяется умножением высоты изолируемых стен на их периметр 2,4*363= 872 | 100 м2 100 м2 | 0,9 8,72 | табл.8-4 табл.8-4 |
| 17 | Штукатурка цоколя | Определяется умножением высоты цоколя на его длину по периметру здания 1,2*51,12= 61,34 | 100 м2 | 0,61 | табл.15-151 |
| - Стены |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичная кладка наружных стен | Определяется умножением площади стен, за вычетом проемов, на проектную толщину | м3 | 556,35 | табл.8-5 |
| 19 | Кирпичная кладка внутренних стен | См. п. 18 | м3 | 494,25 | табл.8-5 |
| 20 | Устройство кирпичных перегородок, толщиной 120 мм | Определяется умножением длины перегородок на их высоту 94,3*2,58*5 = 1216 | 100 м2 | 12,16 | табл.8-5 |
| 21 | Устройство ж/б перемычек | По проекту | 100 шт. | 1,3 |  |
| 22 | Установка вентиляционных блоков | По проекту | 100 шт. | 0,04 | табл.7-49 |
| - Лестницы |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж лестничных площадок | По проекту | 100 шт. | 0,18 | табл.7-41 |
| 24 | Монтаж лестничных маршей |  | 100 шт. | 0,18 | табл.7-41 |
| 25 | Установка на лестничных маршах и площадках металлических ограждений | По проекту | т | 0,62 | табл.9-17 |
| - Устройство подоконных досок |  |  |  |  |  |
| 26 | Укладка подоконных досок | По проекту | 100 шт. | 1,1 |  |

| - Перекрытия и покрытия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Монтаж плит перекрытия ПК 6000*1500*220 ПК 3300*1500*220 ПК 7000*1500*220 | По чертежам плит перекрытий | 100 шт. | 1,9 0,3 0,1 | табл.7-39 |
| - Плиты лоджий, балконов и др. |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство экранов ограждений | По проекту | 100 шт. | 0,3 | табл.7-47 |
| 28 | Гидроизоляция по балконам | Определяется умножением длины балкона на его вынос (3,3*1,5*30)+(7*1,6*10)= 149 | 100 м2 | 1,49 | табл.11-3 |
| 29 | Устройство цементной стяжки | Определяется умножением длины балкона на его вынос | 100 м2 | 1,49 | табл.11-8 |
| - Заполнение проемов |  |  |  |  |  |
| 30 | Заполнение оконных проемов | Деревянные и металлические оконные и дверные блоки измеряются умножением ширины на их высоту по наружному обводу коробок | 100 м2 | 1,35 | табл.10-13 |
| 31 | Заполнение дверных проемов |  | 100 м2 | 2,83 | табл.10-13 |
| 32 | Заполнение балконных проемов |  | 100 м2 | 1,89 | табл.10-22 |
| - Устройство кровли |  |  |  |  |  |
| 33 | Устройство пароизоляции | Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия | 100 м2 | 3,91 | табл.12-9 |
| 34 | Устройство плиточного утеплителя |  | 100 м2 | 3,91 | табл.12-9 |
| 35 | Отделка кровельной сталью | Умножение горизонтальной проекции крыши на коэффициент уклона 1:4 = 3,91*1,118=4,37 | 100 м2 | 4,37 | табл.12-1 |
| 36 | Устройство деревянных конструкций кровли | Рассчитывается по площади скатов | 100 м2 | 4,37 |  |
| - Полы |  |  |  |  |  |
| 36 | Устройство оснований | Fосн= Fпола | 100 м2 | 16,2 | табл.11-8 |
| 37 | Гидроизоляция полов | Fгидр = Fпола | 100 м2 | 16,2 | табл.11-9 |
| 38 | Тепло- и звукоизоляция плитная | Fзвукоизол = Fпола | 100 м2 | 16,2 | табл.11-7 |
| 39 | Покрытие полов а) керамическая плитка б) линолеум | Определяется площадью между внутренними стенами или перегородками | 100 м2 | 0,8 15,4 | табл.11-20 |
| - Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
| 40 | Отделка поверхностей под окраску а) стен б) потолков | По фактической площади отделки стен, перегородок, колонн, балок и других конструкций | 100 м2 | 38,0 16,2 | табл.15-59 |
| 41 | Штукатурка внутренних поверхностей а) стен б) оконных и дверных откосов |  | 100 м2 | 38,0 1,63 | табл.15-56 |
| 42 | Окраска стен | Исчисляется без вычета проемов | 100 м2 | 40,2 | табл.15-152 |
| 43 | Масляная окраска а) оконных заполнений б) дверных заполнений | Вычисляется с учетом коэффициентов для окон - 2,8 ; для дверей – 2,4 | 100 м2 | 5,32 5,26 | табл.15-159 |
| 44 | Остекление окон и дверей | Определяется по наружному обводу коробок | 100 м2 | 6,07 |  |
| - Разные работы |  |  |  |  |  |
| 45 | Устройство основания под отмостку | Vотм=Fотм*h 107,21*0,05 =5,36 | м3 | 5,36 | табл.11-1 |
| 46 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью |  | 100 м2 | 1,07 | табл.11-13 |

Расчет объема кирпичной кладки:

Объем кирпичной кладки по оси А: (0,51*32,6*16,5)-(0,51*112,5) = 216,9 м3

Объем кирпичной кладки по оси В: (0,38*32,6*13,9)- (0,38*115,5) = 128,3 м3

Объем кирпичной кладки по оси С: (0,51*32,6*16,5)- (0,51*81,3) = 232,9 м3

Объем кирпичной кладки по оси 1: (0,51*12,78*16,5)- (0,51*34,8) = 89,8 м3

Объем кирпичной кладки по оси 2: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*10,5) = 58,1 м3

Объем кирпичной кладки по оси 3: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*12,6) = 57,3 м3

Объем кирпичной кладки по оси 4: (0,38*11,76*13,9) = 62,1 м3

Объем кирпичной кладки по оси 5: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*12,6) = 57,3 м3

Объем кирпичной кладки по оси 6: (0,38*11,76*13,9)- (0,38*10,5) = 58,1 м3

Объем кирпичной кладки по оси 7: (0,51*12,78*16,5)- (0,51*34,8) = 89,8 м3

5.2 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени

| N п/п | Виды работ | Объем работ |  | Трудоемкость работ |  |  |  | Затраты машинного времени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во | Норма на ед. в чел. часах | На весь объем |  |  | Норма на ед. в чел. часах | На весь объем |  |  |
|  |  |  |  |  | Чел- час |  | Чел- дн |  | Маш-час | Маш-дн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площади строительства | 1000 м2 | 1,7 | - | - | - |  | 0,33 | 0,56 | 0,07 | § Е2-1-36 |
| 2 | Разработка котлована экскаватором | 100 м3 | 12,8 | - | - | - |  | 4,5 | 57,6 | 7,2 | § Е2-1-8 |
| 3 | Подчистка грунта вручную | 1 м3 | 51,7 | 1,5 | 77,55 | 9,69 |  | - | - | - | § Е2-1-47 |
| 4 | Обратная засыпка котлована | 1 м3 | 245 | 0,81 | 198,45 | 24,8 |  | - | - | - | § Е2-1-58 |
|  | Итого: |  |  | 34,49*1,5=51,74 |  |  |  | 7,27 |  |  |  |
|  | - Основания фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж фундаментных плит ФП 1200*300*2400 | шт. | 65 | 0,78 | 50,7 | 6,33 |  | 0,26 | 16,9 | 2,11 | § Е4-1-1 |
| 6 | Монтаж фундаментных плит ФП 1200*300*1200 | шт. | 2 | 0,63 | 1,26 | 0,16 |  | 0,21 | 0,42 | 0,05 | § Е4-1-1 |
| 7 | Монтаж фундаментных блоков ФБ 500*600*2400 | шт. | 240 | 0,78 | 187,2 | 23,4 |  | 0,26 | 62,4 | 7,8 | § Е4-1-1 |
| 8 | Монтаж фундаментных блоков ФБ 500*600*900 | шт. | 52 | 0,45 | 23,4 | 2,925 |  | 0,15 | 7,8 | 0,975 | § Е4-1-1 |
| 9 | Монтаж фундаментных блоков ФБ 500*600*1200 | шт. | 40 | 0,45 | 18 | 2,25 |  | 0,15 | 6 | 0,75 | § Е4-1-1 |
| 10 | Устройство монолитных фундаментов | 1 м3 | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,55 |  | - | - | - | § Е4-1-53 |
|  | Итого: |  |  | 35,615*1,5=53,423 |  |  |  | 11,69 |  |  |  |

|  | - Конструкции подземных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Устройство гидроизоляции а) горизонтальной б) вертикальной | 100 м2 | 0,9 8,72 | 8,3 10 | 7,47 87,2 | 0,94 10,9 | - | - | - | § Е3-2 |
| 12 | Штукатурка цоколя | 100 м2 | 0,61 | 10,5 | 6,405 | 0,80 | - | - | - | Е8-1-2 |
|  | Итого: |  |  | 12,64*1,5=18,96 |  |  | - |  |  |  |
|  | - Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кирпичная кладка наружных стен | 1 м3 | 475,5 | 3,2 | 1521,6 | 190,2 | - | - | - | § Е3-3 |
| 14 | Кирпичная кладка внутренних стен | 1 м3 | 413,4 | 3,2 | 1322,9 | 165,36 | - | - | - | § Е3-3 |
| 15 | Устройство кирпичных перегородок, толщиной 120 мм | 1 м2 | 1216 | 0,8 | 972,8 | 121,6 | - | - | - | § Е3-12 |
| 16 | Установка вентиляционных блоков | 1блок | 4 | 1,5 | 6 | 0,75 | 0,38 | 1,52 | 0,19 | § Е4-1-14 |
| 16 | Устройство ж/б перемычек | 1 проем | 130 | 0,45 | 58,5 | 7,3 | 0,15 | 19,5 | 2,4 | § Е3-16 |
|  | Итого: |  |  | 485,21*1,5=727,82 |  |  | 2,59 |  |  |  |
|  | - Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж лестничных площадок | 1 элемент | 18 | 0,92 | 16,56 | 2,07 | 0,23 | 4,14 | 0,518 | § Е4-1-10 |
| 18 | Монтаж лестничных маршей | 1 элемент | 18 | 0,92 | 16,56 | 2,07 | 0,23 | 4,14 | 0,518 | § Е4-1-10 |
| 19 | Установка на лестничных маршах и площадках металлических ограждений | 1 м | 30,8 | - | - | - | 0,37 | 11,4 | 1,425 | § Е4-1-11 |
|  | Итого: |  |  | 4,14*1,5=6,21 |  |  | 2,46 |  |  |  |

|  | - Устройство подоконных досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Укладка подоконных досок | 1 элемент | 55 | 0,4 | 22 | 2,75 | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  | 2,75*1,5=4,125 |  |  | - |  |  |  |
|  | - Перекрытия и покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж плит перекрытия ПК 6000*1500*220 ПК 3300*1500*220 | 1 шт. | 190 30 | 0,72 0,72 | 136,8 21,6 | 17,1 2,7 | 0,18 0,18 | 34,2 5,4 | 4,275 0,675 | § Е4-1-7 |
|  | Итого: |  |  | 19,8*1,5=29,7 |  |  | 4,95 |  |  |  |
|  | - Плиты лоджий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство экранов ограждений | 1 элемент | 30 | 0,48 | 14,4 | 1,8 | 0,16 | 4,8 | 0,6 | § Е4-1-9 |
| 23 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 1,49 | 6 | 8,94 | 1,12 | - | - | - | Е11-37 |
| 24 | Устройство цементной стяжки | 100 м2 | 1,49 | 23,0 | 34,27 | 4,28 | - | - | - | § Е19-43 |
|  | Итого: |  |  | 7,2*1,5=10,8 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  | - Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заполнение оконных проемов | 100 м2 | 1,35 | 20 | 27 | 3,38 | 10 | 13,5 | 1,688 | § Е6-13 |
| 27 | Заполнение дверных проемов | 100 м2 | 2,83 | 18 | 42,84 | 5,36 | 9 | 25,47 | 3,184 | § Е6-13 |
| 28 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 1,89 | 16 | 30,24 | 3,78 | 8 | 15,12 | 1,89 | § Е6-13 |
|  | Итого: |  |  | 12,52*1,5=18,78 |  |  | 6,76 |  |  |  |
|  | - Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 3,91 | 6,7 | 26,197 | 3,28 | - | - | - |  |
| 30 | Устройство плитного утеплителя | 1 м2 | 391 | 0,36 | 140,76 | 17,6 | - | - | - | Е11-41 |

| 31 | Отделка кровельной сталью | 1 м2 | 457 | 0,36 | 164,52 | 20,57 | - | - | - | § Е7-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Устройство деревянных конструкций кровли | 100 м2 | 4,37 | 29,2 | 127,6 | 15,9 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 57,4*1,5=86,1 |  |  | - |  |  |  |
|  | - Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устройство оснований | 100 м2 | 16,2 | 11,5 | 186,3 | 23,29 | - | - | - | § Е19-38 |
| 33 | Гидроизоляция полов | 100 м2 | 16,2 | 1,8 | 29,16 | 3,65 | - | - | - |  |
| 34 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 1 м2 | 1620 | 0,36 | 583,2 | 72,9 | - | - | - | Е11-41 |
| 35 | Покрытие полов а) керамическая плитка б) линолеум | 1 м2 | 79,2 1540,8 | 0,59 0,15 | 46,728 231,12 | 5,84 28,89 | - - | - - | - - | § Е19-19 § Е19-13 |
|  | Итого: |  |  | 134,57*1,5=201,86 |  |  | - |  |  |  |
|  | - Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Отделка поверхностей под окраску а) стен б) потолков | 100 м2 | 38,0 9,8 | 70,5 89,0 | 2679 872,2 | 334,88 109,03 | - - | - - | - - |  |
| 37 | Штукатурка внутренних поверхностей а) стен б) оконных и дверных откосов | 100 м2 1 м2 | 38,0 163 | 49,5 2,0 | 1881 326 | 235,13 40,75 | - - | - - | - - | § Е8-1-2 |
| 38 | Окраска стен | 100 м2 | 40,2 | 26,4 | 1061,3 | 132,66 | - | - | - | § Е8-1-15 |
|  | Итого: |  |  | 852,45*1,5=1278,68 |  |  | - |  |  |  |

|  | - Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Устройство основания под отмостку | 100 м2 | 1,07 | 4,3 | 4,601 | 0,58 | - | - | - | § Е17-33 |
| 42 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | 100 м2 | 1,07 | 4,6 | 4,922 | 0,62 | - | - | - | § Е17-34 |
|  | Итого: |  |  | 1,2*1,5=1,8 |  |  | - |  |  |  |

Итого: Qсмр=2490 чел-дн

|  | Трудоемкость работ, не включенных в номенклатуру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Общие неучтенные работы | 20% от Qсмр | 498 |  |
| 44 | Внутриплощадочные работы | 5% от Qсмр | 124,5 |  |
| 45 | Сантехнические Работы | 10% от Qсмр | 249 |  |
| 46 | Электротехнические работы | 5% от Qсмр | 124,5 |  |
| 47 | Благоустройство территории | 0,5% от Qсмр | 12,45 |  |
| 48 | Сдача объекта | 0,5% от Qсмр | 12,45 |  |
| Итого: |  |  | 1020,9 |  |

Общая трудоемкость работ составит:

Qсмр + Qпр = 2490+1020,9=3510,9  чел-дн

5.3 Определение продолжительности строительства здания и количество рабочих

Нормативная продолжительность строительства, Т, определяется по СНиП 1.04-03-85 и составляет 7 месяцев. Т = 7 * 24 = 168 дней.

Общее количество людей, необходимых для строительства  N = Qобщ / Т =  3510,9 / 168 = 20,9 = 21 чел. Принимаем 21 человек;   3 бригады: 1- 14 чел; 2 – 4 чел; 3 – 3 чел.

| № п\п | Виды работ | Трудоемкость работ,чел-дн | % | Кол. рабочих | Кол. смен | Продол. в днях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 | Земляные работы Устройство фундаментов Конструкции подземных помещений Кирпичная кладка стен. Лестницы Перекрытия и покрытия Плиты лоджий Устройство кровли Внутренняя отделка Заполнение проемов Укладка подоконных досок Полы Разные работы Сантехнические работы Работы электрические Внутриплощадочные, благоустройство, сдача проекта | 51,74 53,42 18,96 727,82 6,21 29,7 10,8 86,1 1278,68 18,78 4,13 201,86 1,8 249 124,5 149,4 | 1,5 1,52 0,54 20,73 0,18 0,85 0,3 2,5 36,4 0,54 0,12 5,75 0,05 4,73 2,4 2,84 | 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 1 бр 2 бр 3 бр 1 бр | 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 | 4 4 1,5 26 0,5 2,5 1 6,5 46 1,5 0,5 15 0,5 31 21 11 |
|  |  | 3510,9 | 100% |  |  |  |

6.   Библиографический список

1.  Гаевой А .Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания/Ленинград. Стройиздат. 1987

2. СНиП IV-2-82 Часть IV глава 2, том 1. Сметные нормы и правила/Госстрой СССР, Москва. Стройиздат. 1985

3.  СНиП IV-2-82 Часть IV глава 2, том 2. Сметные нормы и правила/Госстрой СССР, Москва. Стройиздат. 1983

4. СНиП 1. 04-03-85 Строительный каталог. Часть2. Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений/СССР. ЦИТП. 1987

5. ЕНиРы.