5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ООО «ЗЕМЕТЧИНОАВТОДОР»

Управление строительством заключается в обеспечении целесообразного (оптимального или близкого к оптимальному) использования и взаимодействия всех наличных ресурсов для достижения основной цели (постройки дороги) и решения различных частных задач, возникающих в ходе строительства.

Из всего многообразия вопросов управления для работников дорожно-строительных организаций значение имеет оперативное управление строительством, направленное па реализацию решений, принятых в проектах организации строительства и производства работ. Сущность его состоит в устранении препятствий, возникающих на пути осуществления проектных организационных решений, в корректировке этих решений в соответствии с изменяющимися условиями производства и в непрерывном совершенствовании всего строительного процесса.

Практическое осуществление оперативного руководства заключается в систематической разработке и повседневной реализации комплекса целенаправленных мероприятий, обеспечивающих:

- оперативное планирование на короткие промежутки времени, учитывающее реально складывающуюся обстановку па производстве;

- систематический количественный и качественный контроль производства работ;

- регулирование взаимодействия всех звеньев производства;

- ликвидацию различных организационных неполадок [45, c. 371].

В реальных производственных условиях заданный проектами организации работ режим производства и взаимодействие отдельных звеньев строительного процесса нередко нарушаются. Чем сложнее производство, тем больше участвует в нем машин, транспорта и рабочих, тем труднее сохранить неизменной согласованность действий и обеспечить наилучшие условия для получения наибольшей коллективной производительности труда.

Дорожное строительство характеризуется выполнением ряда сложных взаимозависимых технологических процессов с применением значительного количества машин различного специального назначения, а также переработкой больших объемов материалов. Сложность организации дорожно-строительных работ усугубляется зависимостью их технологии от климатических условий в различные периоды года. Периодическое изменение видов выполняемых работ и их технологии влечет за собой соответствующее изменение составов механизированных отрядов и организации их работы.

При разработке проектов организации строительства и производства работ показатели, характеризующие строительный процесс, условно принимают детерминированными. В действительности же они имеют вероятностный характер. Все строительстве в целом представляет собой сложную динамическую систему, действующую в нестабильных внешних условиях. В ходе выпуска строительной продукции происходит непрерывное изменение строительного объекта и соответственно изменение состояния и количества предметов и средств труда. Сложность системы увеличивается тем, что на строительстве взаимодействуют между собой строительные, монтажные, заготовительные и транспортные организации, а также различные проектные, плановые и снабженческие учреждения. Первые действуют непосредственно в сфере материального производства, вторые обслуживают первых (готовят техническую, договорную и прочую документацию).

Последовательность строительства устанавливается исходя из деления всех дорожно-строительных работ на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

В подготовительный период осуществляется организационно-техническая подготовка строительства для обеспечения его развёртывания на начальных участках, определённых проектом организации строительства.

В основной период выполняют все строительные работы.
В заключительный период ликвидируют базы и другие временные сооружения, проводят рекультивацию земель.

Все виды работ по строительству автодорог разделяются на:

- заготовительные – включают подготовку и хранение материалов, полуфабрикатов и деталей, изготавливаемых предприятиями стройиндустрии (заготовка камня, приготовление асфальтобетона, изготовление конструкций мостов, труб, дорожной обстановки);

- транспортные – производится перевозка дорожных материалов автомобильным, железнодорожным или водным транспортом. В эту группу работ входит доставка материалов и полуфабрикатов на склады, заводы, промежуточные базы и на места непосредственной  укладки;

- строительно-монтажные работы – выполняются работы по возведению всех элементов поперечного профиля дорог, устройство дорожной обстановки, строительство зданий и сооружений дорожной инфраструктуры.
По равномерности и повторяемости дорожно-строительные работы разделяются на линейные и сосредоточенные.

Линейные – работы, объёмы которых равномерно распределены по всему объекту. К ним относятся: земляные работы, устройство оснований и покрытий, устройство водопропускных труб, небольших подпорных стенок и др.

Сосредоточенные – работы большой трудоёмкости, сосредоточенные на незначительном протяжении (мосты, большие выемки и насыпи, дорож-ные развязки на нескольких уровнях, водопропуски  большого расхода).

При новом дорожном строительстве, а также при реконструкции на достаточном протяжении поточный метод предусматривает: выполнение всех строительных работ комплексно-механизированными подразделенииями (колоннами, отрядами, бригадами); обеспечение их необходимыми ресурсами, в том числе, производимыми передвижными притрассовыми установками; передвижение специализированных подразделений непрерывно друг за другом по трассе строящейся дороги с установленной средней скоростью потока, оставляющих за собой полностью готовую автомобильную дорогу.

Основными пространственными параметрами потока являются: захватки, делянки, карты, монтажные участки (в зависимости от вида работ).
За основной временной параметр принята скорость потока, исчисляемая протяжением готовой дороги, заканчиваемой за смену (основной показатель потока). Скорость потока задаётся при технологическом проектировании.
В процессе технологического проектирования принимаются наиболее современные технологии производства дорожно-строительные работ на основе комплексной механизации. В каждом специализированном потоке предусматривается ведущая машина, с которой увязываются производительности вспомогательных машин и механизмов. Эффективность выбора комплекта машин оценивается себестоимостью выполнения единицы измерения работ (1км, 1м3 , 1т и др.).

Особенности автодорожного строительства необходимо учитывать при составлении календарных графиков и стройгенпланов. Они обязательно должны «привязываться» к топографии местности, учитывать передвижной характер производства работ, поставку большого количества строительных материалов, конструкций и изделий [5, 19].

Первым этапом построения календарного плана строительства является определение продолжительности строительства. Далее устанавливают сроки и очередность строительства временных баз, подъездных железных и автомобильных дорог, проведения работ подготовительного периода на трассе, строительства искусственных сооружений, возведения земляного полотна, устройства дорожной одежды, строительства комплексов дорожно-эксплуатационной службы, временного и постоянного жилья и т.д. с разбивкой объемов работ по годам строительства.

При разработке календарного плана строительства необходимо исходить из того, что он является директивным документом, управляющим длительным и сложным процессом строительства автомобильной дороги, поэтому форма воплощения этого плана как системы управления играет важную роль в его эффективности. Существующие системы управления можно классифицировать по видам моделей:

- использующих линейные модели;

- использующих сетевые модели.

Процесс управления становится наиболее наглядным, если объект управления представить в виде модели, объективно отражающей все его состояния и изменения. Наиболее доступными методами создания модели на этапе разработки Инженерного проекта (Рабочей документации) автомобильной дороги являются графические методы. Широкое распространение среди этих методов по своей простоте и доступности нашли ленточные диаграммы Ганта и линейные календарные планы. Однако и те и другие отличаются слишком условными способами передачи временных и, что особенно важно, технологических зависимостей между отдельными производственными процессами и операциями. Их характеризуют строго статические изображения технологических и организационных решений, что приводит к утере практического значения этих моделей и к многократным их переделкам и пересчетам с целью сохранения их эффективности. Недостатки упомянутых выше моделей привели к необходимости создания новых графических способов отображения технологических и организационных решений, а именно к созданию сетевых моделей производственных процессов, отличающихся высокой адекватностью моделируемым системам и устойчивостью к корректировкам планов и изменяющимся условиям.

При разработке календарного плана возможно использование любой из существующих  систем планирования и управления:

- при проектировании несложных, небольшой протяженности автомобильных дорог и продолжительности работ до 1 года целесообразно в качестве календарного плана строительства использовать ленточные диаграммы Ганга;

- при проектировании автомобильных дорог средней сложности, планируемых к строительству силами одного строительного подразделения и отсутствии многочисленных и трудоемких работ по переносу и переустройству инженерных сооружений с привлечением сторонних специализированных организаций и при продолжительности строительства до 2 лет, календарный план строительства может быть разработан в виде линейного календарного графика;

- при проектировании автомобильных дорог повышенной сложности, планируемых к строительству несколькими дорожно-строительными организациями с привлечением к выполнению строительно-монтажных работ (СМР) большого числа специализированных организаций для осуществления строительства мостов, путепроводов, переноса зданий, переустройства различных инженерных сооружений и при продолжительности строительства более 2 лет, целесообразно использовать в качестве календарного плана строительства сетевые графики, на стадии Инженерного проекта укрупненные, а на стадии Рабочей документации - развернутые, «сшитые» из нескольких частных сетевых графиков на каждый отдельный объект строительства.

График в виде ленточной диаграммы предполагает ограниченное количество работ, выполняемых в относительно короткие сроки. При увеличении числа работ (строк) в ленточной диаграмме до нескольких десятков и длительных сроках производства СМР диаграмма вызывает ощутимые осложнения в восприятии общей картины строительного процесса, лишает возможности увязки технологических последовательностей выполнения отдельных операций. К тому же на ленточной диаграмме отсутствуют явные физические адреса мест производства работ.

К достоинствам ленточной диаграммы можно отнести возможность построения в масштабе времени различных графиков (эпюр), отражающих потребность строительства в трудовых и материальных ресурсах, основных строительных машинах, транспортных средствах и т.д. Расположенные одна под другой, такие эпюры позволяют, хотя и со значительными трудозатратами, оптимизировать строительные процессы по ряду важных параметров:

по трудозатратам, а значит, и по потребности в рабочих кадрах;

по потребности в транспортных средствах;

по потребности в материалах, изделиях и конструкциях для согласования с принятой периодичностью их поставок сторонними организациями;

по потребности в строительных машинах для обеспечения установленного по ведомству коэффициента сменности их эксплуатации и равномерной и оптимальной занятости парка строительных машин и т.д.

| Наименование работ |  | Объем работ | Стоимость, тыс. руб. | Трудоемкость, чел-дн | Продолжительность, дн | месяцы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX |
| Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, м3 |  | 362,1 | 344 | 500 | 100 |  |  |  |  |  |
| Устройство основания из песка, укрепленного цементом, м2 | На проезжей части (ширина 6 м) | 2920,4 | 1095,15 | 500 | 76 |  |  |  |  |  |
|  | На краевых и остановочных полосах | 923,8 | 346,43 | 180 | 36 |  |  |  |  |  |
| Устройство асфальто-цементного покрытия, м2 | На проезжей части (ширина 6 м) | 2235 | 234,67 | 2584 | 76 |  |  |  |  |  |
|  | На краевых и остановочных полосах | 298 | 298 | 228 | 76 |  |  |  |  |  |
| Досыпка обочин песчаным грунтом, м3 |  | 156,4 | 46,93 | 180 | 36 |  |  |  |  |  |
| Устройство асфальто-цементного покрытия на обочинах, м2 |  | 89,4 | 348,67 | 540 | 36 |  |  |  |  |  |
| Устройство барьерного ограждения из стали, пог. м |  | 480 | 38,4 | 400 | 40 |  |  |  |  |  |
| Устройство сигнальных столбиков, шт. |  | 26,0 | 1,82 | 150 | 26 |  |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков, шт. |  | 10,0 | 6,85 | 110 | 22 |  |  |  |  |  |

Рисунок 18 – Ленточная диаграмма строительства участка дороги пгт. Земетчино – с. Долгово

Однако даже небольшие отклонения сроков начала работ или срывы из-за погодных условий, задержки поставок материалов и конструкций, выхода из строя машин и транспортных средств делают ленточную диаграмму не пригодной к дальнейшему использованию и требуют ее серьезных корректировок, а на практике - составлению заново [45, c. 385].