## Лист1
Таблица 7 Ведомость подсчёта объёмов работ
Наименование работ и формулы подсчёта их объёмов | Объём работ
| ед. изм | кол-во
1 | 2 | 3
Подготовительный период | дн | 20
Планировка площадей бульдозером | 1000м2 | 0.81
Разработка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт, с перемещением грунта до 50м | 1000м3 | 0.06
Усиройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа. | 100шт | 0.21
Установка фундаментных балок | 100шт | 0.15
Укладка плит перекрытия на отметке -0,300 | 100 шт | 0.37
Установка колонн в стаканы фундаментов весом до 1т | 100шт | 0.24
Установка колонн в стаканы фундаментов весом до2т | 100шт | 0.16
Укладка ригелей перекрытий и покрытий длинной до 6м | 100шт | 0.21
Установка плит покрытий и перекрыти | 100шт | 0.73
Укладка лестничных маршей | 100шт | 0.02
Укладка лестничных площадок | 100шт | 0.01
Установка перегородок до10м2 | 100шт | 1.62
Установка панелей наружных стен до 10м2 | 100шт | 1.75
Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 3.47
Утепление покрытий плитами | 100м2 | 3.47
Устройство кровли плоской двухслойной из рулонных кровельных материалов. | 100м2 | 3.47
Установка оконных блоков с переплётами площ до2м2 | 100м2 | 0.1
Установка оконных блоков с переплётами площ более2м2 | 100м2 | 0.77
Установка дверных блоков | 100м2 | 0.91
Устройство покрытий мозаичных | 100м2 | 2.71
Устройство покрытий из керамических плиток | 100м2 | 1.76
Штукатурка откосов | 100м2 | 2.58
Улучшенная масляная окраска | 100м2 | 3.55
Водная окраска потолков и стен | 100м2 | 5.26
Высококачественная отделка фасада | 100м2 | 1.52
Покрытие пола из линолеума | 100м2 | 0.37
Санитарно-технические работы | % | 8
Электромонтажные работы | % | 6
Благоустройство территории и прочие (неучтённые) работы | % | 15

## Лист2
Таблица 8 Карточка определителей работ и ресурсов
Шифр ГЭСН-2001 | Характеристики работ | [8 empty] | Исполнители |  | Машины |  | Материалы
| Наименование работ | Объём работ |  | норма времени, ч-час | трудоёмкость, ч-дн |  | произво-ть труда, % | продолж-ть в днях | сменность | професия разряд | кол-во | наименование марка | кол-во | наименование | ед.изм | Норма расхода
|  | ед. изм | кол-во |  | нормативная | планируемая | [9 empty] | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Подготовительный период | дн | 20 | _ | 80 | 80 | 100 | _ | 1 | строительные рабочие | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _
01-01-036-1 | Планировка площадей бульдозером | 1000м2 | 0.81 | 0.38 | 0.038475 | _ | _ | _ | 1 | машинист 6р | 1 | Бульдозер дз-29 | 1 | _ | _ | _ | _
Итого: | Планировка площадей бульдозером | 1000м2 | 0.81 | _ | 0.038475 | 1 | 100 | 1 | 1 | машинист 6р | 1 | Бульдозер дз-29 | 1 | _ | _ | _ | _
01-01-030-1 | Разработка грунта II группы эксковатором ЭО-3311, с обратной лопатой с механическим приводом. | 1000м3 | 0.35 | 10.82 | 0.47337 | _ | _ | _ | 1 | машинист 6р | 1 | Эксковатор ЭО - 3311 | 1 | _ | _ | _ | _
Итого: | Разработка грунта II группы эксковатором ЭО-3311, с обратной лопатой с механическим приводом. | 1000м3 | 0.35 | _ | 0.47337 | 1 | 100 | 1 | 1 | машинист 6р | 1 | Эксковатор ЭО - 3311 | 1 | _ | _ | _ | _
06-01-001-4 | Устройство ж/б фундаментов стаканого типа. | 100м3 | 1.26 | 328.44 | 51.7293 | _ | _ | _ | 1 | бетонщики 4р 3р 2р | 1 1 1 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформатор ТД-500 вибраторы глубинные | 1 | бетон вода гвозди арматура проволока диаметром1,1мм | м3 м3 т т т | 102 0,314 37,9 0,017 | 128,52 0,39 47,7 0,021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: | Устройство ж/б фундаментов стаканого типа. | м3 | 1.26 | _ | 51.7293 | 50 | 103.4586 | 17.2431 | 1 | бетонщики 4р 3р 2р | 3 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформатор ТД-500 вибраторы глубинные | 1 | бетон вода гвозди арматура проволока диаметром1,1мм | м3 м3 т т т | _ | 128,52 0,39 47,7 0,021
06-01-001-22 | Установка фундаментных балок. | 100шт | 0.15 | 446.04 | 8.3633 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформатор ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | м3 т т м3 | 101,5 6,6 0,13 0,283 | 35,52 2,31 0,04 0,09
Итого: | Установка фундаментных балок. | шт | 15 | _ | 8.3633 | 8 | 108 | 9 | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 Копровые установки | 1 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | м3 т т м3 | _ | 35,52 2,31 0,04 0,09
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
07-01-029-1 | Укладка плит перекрытия на отметке 0,000 | 100 шт | 0.37 | 449.58 | 20.7931 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | шт т м3 | 100 0,44 13 | 37 0,16 4,81
07-01-011-1 | Установка колонн в стаканы фундаментов весом до 1т | 100шт | 0.24 | 463.68 | 13.9104 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 | 1 | Конструкции сборные ж/б бетон В30 | шт м3 | 100 6,6 | 24 1,58
07-01-011-2 | Установка колонн в стаканы фундаментов весом до2т | 100шт | 0.16 | 540.96 | 10.8192 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 | 1 | Конструкции сборные ж/б бетон В30 | шт м3 | 100 8,6 | 16 1,37
07-01-020-2 | Укладка ригелей перекрытий и покрытий длинной до 6м | 100шт | 0.21 | 1310.8 | 34.4085 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 1 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | шт т м3 | 100 0,63 9,25 | 21 0,13 1,94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
07-01-029-4 | Установка плит покрытий и перекрыти | 100шт | 0.73 | 459.34 | 41.9148 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | шт т м3 | 100 0,05 34 | 73 0,036 24,8
07-05-014-4 | Укладка лестничных маршей | 100шт | 0.04 | 282.03 | 1.4102 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б бетон В30 | шт м3 | 100 0,61 | 2 0,012
07-05-014-2 | Укладка лестничных площадок | 100шт | 0.02 | 261.8 | 0.6545 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | шт т м3 | 100 0,01 0,7 | 1 0,0001 0,07
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
07-01-036-1 | Установка перегородок до10м2 | 100шт | 1.62 | 337.9 | 68.4248 | _ | _ | _ | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | шт т м3 | 100 0,05 0,36 | 162 0,08 0,58
Итого: | Установка колонн в стаканы фундаментов, укладка ригелей и плит перекрытий, покрытий, перегородок, лестничных маршей и площадок | шт | 336 | _ | 192.3354 | 188 | 102.306 | 47 | 1 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 4 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 бетон В30 | шт т м3 | _ | 336 0,40 33,22
07-01-035-1 | Установка панелей наружных стен до 10м2 | 100шт | 1.75 | 673.54 | 147.3369 | _ | _ | _ | 2 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 | шт т | 100 0,1 | 123 0,123
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: | Установка панелей наружных стен | шт | 175 | _ | 147.3369 | 144 | 102.3173 | 18 | 2 | монтажник констр-ций 4р 3р 2р | 4 | Кран КС-4561 сварочный тарнсформ-р ТД-500 | 1 1 | Конструкции сборные ж/б электроды диаметром4мм э42 | шт т | _ | 143 0,143
12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 3.47 | 17.51 | 7.595 | _ | _ | _ | 1 | кровельщик 3р 2р | 1 1 | Кран КС-4561 Котлы битумные передвижные 400 л | 1 1 | Рубероид кровельный крупнозернпосыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506 Мастика битумная кровельная горячая | м2 т | 110 0,196 | 381,7 0,68
12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами | 100м2 | 3.47 | 21.02 | 9.1174 | _ | _ | _ | 1 | кровельщик 3р 2р | 1 1 | Кран КС-4561 Котлы битумные передвижные 400 л | 1 1 | Плиты теплоизоляционные Мастика битумная кровельная горячая | м2 т | 103 0,201 | 357,41 0,68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
12-01-002-01 | Устройство кровли плоской двухслойной из рулонных кровельных материалов | 100м2 | 3.47 | 29.72 | 12.891 | _ | _ | _ | 1 | кровельщик 4р 3р 2р | 1 1 2 | Кран КС-4561 Котлы битумные передвижные 400 л | 1 1 | Мат-лы рулонные кровельнМастика битумная кровельная горячая | м2 т | 460 1,26 | 1596,2 4,37
Итого: | Устройство паризоляции,утепление, устройство кровли плоской четырёхслойной | м2 | 347 | _ | 29.6034 | 21 | 140.9688 | 7 | 1 | кровельщик 4р 3р | 4 | Кран КС-4561 Котлы битумные передвижные 400 л | 1 1 | Мат-лы рулонные кровельнМастика битумная кровельная горячая | м2 т | _ | 2335,3 5,73
10-01-027-1 | Установка оконных блоков с переплётами площ до2м2 | 100м2 | 0.1 | 188.6 | 2.3575 | _ | _ | _ | 1 | Плотник 3р | 2 | Кран КС-4561 Шуруповёрт | 1 1 | блоки оконные шурупы | м2 т | 100 0,011 | 10 0,0011
10-01-027-2 | Установка оконных блоков с переплётами площ более2м2 | 100м2 | 0.77 | 134.52 | 12.9475 | _ | _ | _ | 1 | Плотник 3р | 2 | Кран КС-4561 Шуруповёрт | 1 1 | блоки оконные шурупы | м2 т | 100 0,007 | 77 0,0054
10-01-039-1 | Установка дверных блоков | 100м2 | 0.91 | 104.28 | 11.8619 | _ | _ | _ | 1 | Плотник 3р | 2 | Кран КС-4561 | 1 | блоки дверные гвозди | м2 т | 100 0,004 | 91 0,0036
Итого: | Установка дверных и оконных блоков | м2 | 178 | _ | 27.1669 | 26 | 104.4881 | 13 | 1 | Плотник 3р | 2 | Кран КС-4561 | 1 | блоки дверные гвозди | м2 т | _ | 91 0,0036
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: | Устройство покрытий мозаичных | м2 | 217 | _ | 6 | 46 | 13.0435 | 23 | 1 | Облицовщик-мозаичник 4р | 2 | Машины мозаично-шлифовальныеВибраторы поверхностные | 1 1 | Раствор декоративный Вода | м3 м3 | _ | 4,43 12,7
11-01-028-02 | Устройство покрытий из керамических плиток | 100м2 | 2.37 | 128.76 | 38.1452 | _ | _ | _ | 1 | Облицовщик 4р 3р | 1 1 | Котлы битумные передвижные 400 л плиткорез | 1 | Плитки керамические для полов | м2 | 102 | 241.7
Итого: | Устройство покрытий из керамических плиток | м2 | 237 | _ | 38.1452 | 38 | 102 | 19 | 1 | Облицовщик 4р 3р | 2 | Котлы битумные передвижные 400 л плиткорез | 1 | Плитки керамические для полов | м2 | _ | 241.7
15-02-016-03 | Штукатурка откосов | 100м2 | 2.58 | 85.84 | 27.6834 | _ | _ | _ | 1 | Штукатур 4р 3р | 1 1 | _ | _ | Раствор готовый отделочный | м3 | 1.87 | 4.82
Итого: | Штукатурка откосов | м2 | 258 | _ | 27.6834 | 26 | 106 | 13 | 1 | Штукатур 4р 3р | 2 | _ | _ | Раствор готовый отделочный | м3 | _ | 4.82
15-04-025-8 | Улучшенная масляная окраска | 100м2 | 3.55 | 51.01 | 22.6357 | _ | _ | _ | 1 | маляр 3р | 2 | _ | _ | Краски маслянные грунтовки | т т | 0,018 0,007 | 0,064 0,024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: | Улучшенная масляная окраска | м2 | 355 | _ | 22.6357 | 22 | 102 | 11 | 1 | маляр 3р | 2 | _ | _ | Краски маслянн грунтов | т т | _ | 0,064 0,024
15-04-002-2 | Водная окраска потолков и стен | 100м2 | 5.26 | 4.88 | 3.2086 | _ | _ | _ | 1 | маляр 3р | 1 | _ | _ | Известь строительная | т | 0.017 | 0.08942
Итого: | Водная окраска потолков и стен | м2 | 526 | _ | 3.2086 | 3 | 106 | 3 | 1 | маляр 3р | 1 | _ | _ | Известь строительная | т | _ | 0.08942
15-04-018-2 | Высококачественная отделка фасада | 100м2 | 1.52 | 13.5 | 2.565 | _ | _ | _ | 1 | маляр 6р | 1 | Люльки | 1 | Эмаль кремнийорганическая | т | 0.079 | 0.12
Итого: | Высококачественная отделка фасада | м2 | 152 | _ | 2.565 | 2 | 128 | 2 | 1 | маляр 6р | 1 | Люльки | 1 | Эмаль кремнийорганическая | т | _ | 0.12
11-01-036-04 | Покрытие пола из линолеума | 100м2 | 0.37 | 31.41 | 1.4527 | _ | _ | _ | 1 | Облицовщик 4р | 1 | Машины для сварки линолеума | 1 | Лента полимерная | 100м | 0.68 | 0.25
Итого: | Покрытие пола из линолеума | м2 | 37 | _ | 1.4527 | 1 | 145 | 1 | 1 | Облицовщик 4р | 1 | Машины для сварки линолеума | 1 | Лента полимерная | 100м | _ | 0.25
| Санитарно-технические работы | % | 8 | _ | 58.29 | 54 | 107 | 9 | 1 | Сантехники | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Электромонтажные работы | % | 6 | _ | 43.71 | 42 | 104 | 7 | 1 | Электри- ки | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Благоустройство территории и прочие (неучтённые) работы | % | 15 | _ | 109.29 | 108 | 101 | 18 | 1 | строит. рабочие | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _

## Лист3
Выкопировка из сетевого графика
Наименование работ | Объём работ |  | продолжительность р-дн | 2006 год
| ед.изм | кол-во |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
|  |  |  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17
|  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 14 | 21
монтаж стеновых панелей | шт | 175 | 18 | июль 27 1: 8; сентябрь 22 26: 8
Кровельные работы | м2 | 347 | 7 | август 25 29: 4; сентябрь 1 5: 4
Бетонирование полов | м2 | 217 | 23 | сентябрь 1 5: 2; сентябрь 29 2: 2
Штукатурные работы | м2 | 258 | 13 | октябрь 5 9: 2; октябрь 26 30: 2
Малярные работы | м2 | 355 | 11 | октябрь 19 23: 2; ноябрь 17 21: 2

## Лист4
График поступления на объект строительных конструкций изделий материалов
Наименование работ | ед.изм | кол-во | 2006 год
|  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
|  |  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17
|  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 14 | 21
стеновые панели | шт | 175
Плиты круглопустотные , л.п, лестнич.марши | шт | 76
Блоки дверные оконные | м2 | 178
Плиты теплоизоляционные | м2 | 347

## Лист5
График движения машин и механиэмов
Наименование работ | ед.изм | кол-во | 2006 год
|  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
|  |  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17
|  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 14 | 21
Бульдозер ДЗ-29 | шт | 1 | апрель 14 18: 1 1; апрель 21 25: 1 1
ЭксковаторЭО - 3311 | шт | 1 | апрель 28 1: 1 1; май 4 8: 1 1
Пневмоколёсный кран КС-4561 | шт | 1 | май 11 15: 1 1; май 18 22: 1 1; май 25 29: 1 1; июнь 3 6: 1 1; июнь 10 13: 1 1; июнь 16 20: 1 1; июнь 23 27: 1 1; июнь 30 3: 1 1; июль 6 10: 1 1; июль 13 17: 1 1; июль 20 24: 1 2; июль 27 1: 1 2; август 4 8: 1 2; август 11 15: 1 2; август 18 22: 1 2
Сварочный аппарат СТЭ-24 | шт | 1 | май 4 8: 1 1; май 11 15: 1 1; май 18 22: 1 1; май 25 29: 1 1; июнь 3 6: 1 1; июнь 10 13: 1 1; июнь 16 20: 1 1; июнь 23 27: 1 1; июнь 30 3: 1 1; июль 6 10: 1 1; июль 13 17: 1 1; июль 20 24: 1 2; июль 27 1: 1 2; август 4 8: 1 2; август 11 15: 1 2
Автосамосвал | шт | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1