## Лист1
Ведомость материально - технических ресурсов.
Наименование | Марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
а) Стротельные машины
Автокран | КС - 4561 | шт | 1
Сварочный аппарат | СТЭ - 24 | шт | 1
Бетономешалка ёмкостью 100л | СБ - 27 | шт | 1
б)Инвентврь, приспособления,инструмент.
Строп двухветвевой | 19144 - 73 | шт | 1
Траверса | 15946р - 10 | шт | 1
Кувалда массой 4 кг | 11401 - 85 | шт | 2
Рулетка РС - 20 | 750289 | шт | 1
Клинья инвентарные для крепления колонн | ПК "Промтехмонтаж" | шт | 31
Кассеты для складирования панелей |  | шт
Ломик монтажный | 1405 - 72 | шт | 2
Уровень строительный |  | шт | 1
Монтажные подмости | ПК "Промстальконструкция" | шт | 1
Теодолит |  | шт | 1
Нивелир |  | шт | 1
в) Строительные материалы и конструкции.
Панели стеновые |  | шт | 175
Плиты покрытий и перекрытий |  | шт | 91
Колонны |  | шт | 20
Раствор цементный | 50 | м3 | 3.82
Электроды | Э 42 | т | 0.18

## Лист2
Калькуляция затрат труда и заработной платы
Таблица№2
Шифр Енир | Наименование работ | Состав звена по Енир | Объём работ |  | Норм. вр. на ед. изм |  | Затраты труда |  | Расценка на ед. руб-коп | Зарплата руб-коп
|  |  | ед.изм | кол-во | ч-час | м-час | ч-дн | м-см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
4-1-8 т2 №1 | Монтаж стеновых панелей | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | шт | 175 | 2 | 0.5 | 43.75 | 10.9 | 1.52 | 357-2
22-1-1№1,2в | Электросварка | электросващик 4р-1 | 10м | 18.3 | 3.2 |  | 7.32 |  | 2.53 | 46-3
4-1-27п5 | Герметизация стыков | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 10м шва | 53.88 | 1.3 |  | 8.75 |  | 97.72 | 127-03
4-1-28№2 | Чеканка и расшивка швов | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 10м шва | 53.88 | 1.4 |  | 9.4 |  | 1.11 | 59-8
4-1-22№2 | Антикарозионное покрытие | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 10 стыков | 70.5 | 1.1 |  | 9.7 |  | 0.78 | 55-48
4-1-26№1,б | Заливка швов вручную | монтажники 4р-1,3р-1,2р-2 | 100м | 5.38 | 18.5 |  | 12.44 |  | 13.78 | 74-13

## Лист3
Ведомость подсчёта объёмов работ
Таблица №1
Наименование работ и формулы подсчета их объёмов | Объём работ
| ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3
Монтаж стеновых панелей до 10м2 | шт | 175
Электросварка | 10м | 18.3
Герметизация стыков | 10м | 53.88
Чеканка и расшивка швов между панелями | 10м | 53.88
Антикарозионное покрытие | 10 стыков | 70.5
Заливка швов панелей стен | 100м | 5.38